Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. április 21.

Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat  benyújtására, megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program)

Előadó:	az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő:	Szabó Imre városfejlesztési igazgató

Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:	Farkas Lajos igazgató, Intercisa Múzeum (Dunaújváros, Városháza tér 4., igazgato.intercisamuz@gmail.com)

Véleményező bizottságok:

oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság				    	2016.04.19.

pénzügyi bizottság		2016.04.19.

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság		2016.04.19.

gazdasági és területfejlesztési bizottság		2016.04.19.

A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország 2016. évi központi költségvetési törvénye (2015. évi C. tv.) 3. melléklet II. 5. c) pont szerint meghirdetett „Muzeális intézmények szakmai támogatása” előirányzatból pályázati úton lehetőség van támogatást igényelni. Önkormányzatunk az Intercisa Múzeum által előkészített „Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig” c. állandó kiállítás bővítésére kíván pályázni. Tervezett összköltség: 18.721.960,- Ft. A megvalósításhoz 10 %-os önrész (1.872 e Ft) biztosítása szükséges. Az előterjesztés tárgya a pályázaton való indulás (utólagos jóváhagyás) és az saját forrás biztosítása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály

Ügyintéző neve:	Borka Ildikó

E-mail címe:	borka@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-544-160

Iktatószám:	9878 - 8 / 2016

Előkészítő aláírása:	Borka Ildikó s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:	Szabó Imre s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma:	2016.04.08.

Ellenőrzés dátuma:	2016.04.08.

Törvényességi észrevétel:	Nincs

Amennyiben van:	-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

# Egyéb megjegyzések: L. Dudás Pálné 2016.04.07.

JAVASLAT

Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat  benyújtására, megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program)

Tisztelt Közgyűlés!

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – két pályázatot hirdetett a múzeumok szakmai támogatása tárgyában Magyarország 2016. évi központi költségvetési törvénye (2015. évi C. tv.) 3. melléklet II. 5. b), illetve c) pontja szerint muzeális intézmények szakmai támogatására, illetve járásszékhely múzeumok szakmai támogatására, különböző alcélokkal.

A kapcsolódó pályázati felhívásokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 2016.03.21-én tette közzé, melyeket az előkészítő osztály továbbított az Intercisa Múzeum (a továbbiakban Múzeum) részére. Az egyeztetések alapján a fent hivatkozott c) pont szerinti pályázat illeszkedett a felmerült igényekhez és lehetőségekhez.

A Múzeum jelezte részvételi szándékát, összeállított egy, a kiíráshoz illeszkedő szakmai program- és költségvetés tervezetet. A kiírást és a tervezett projektet az alábbiakban ismertetjük, illetve további információ található a 3. mellékletben. (a pályázati kiírást lásd az 1. mellékletben, a múzeum kérelmét a 2. mellékletben)

A pályázati kiírás címe: 	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

Kiválasztott alcél: 		ab) „állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése”

Projekt tárgya: 		A „Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig” c. 					állandó kiállítás bővítése

Pályázók köre: önkormányzati fenntartású muzeális intézmények.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült.

Önkormányzatunk 2015. évben „a járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tételének és a területi egyenlőtlenség felszámolása” alcél vonatkozásában 1 M Ft támogatásban részesült (e projekt megvalósítása jelenleg még folyamatban van.) Az EMMI kapcsolattartóval történt egyeztetés alapján önkormányzatunk esetében nem áll fenn kizáró ok. Bár az idei és az előző évi támogatás is a múzeumok szakmai támogatását célozza meg, az alcélok eltérőek.

A pályázati kiírás főbb rendelkezései

- A támogatási igény (megítélt támogatás) max. összege: 35 M Ft / múzeum

- A teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítania.

- A pályázatokat a MÁK részére szükséges beküldeni.

- Benyújtási határidő: elektronikusan: 2016.04.07., postai úton 04.08.

- Hiánypótlási határidő: 2016.04.29. (a MÁK által kezdeményezett hiánypótlásra értendő)

- Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya részére történő továbbítás határideje: 2016.05.06.

- A döntést a kultúráért felelős miniszter az általa felkért szakmai bizottság javaslata alapján hozza meg.

- A miniszteri döntés határideje: 2016. 06.17. Értesítési határidő nyerteseknek: 06.24., a többi önkormányzatnak 06.30.

- Támogatási szerződés megküldésének határideje: 2016.07.01., az aláírás határideje: 2016. 07.15.

- A támogatási szerződés szerinti célok módosítására 2 alkalommal van lehetőség, azonban a támogatás felhasználásának végső határideje nem hosszabbítható meg.

- A Kedvezményezettnek bejelentési kötelezettsége van a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben meghatározott feltételek változása esetén (pl. összköltség csökkenés)

- A támogatás folyósításának határideje: 2016.08.31. (egy összegben)

- A támogatás a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére, szolgáltatások vásárlására, külső szakértők díjazására, restaurálási tevékenységre, a megvalósítással összefüggő személyi jellegű kifizetésekre, valamint a kiállítótér felújítására fordítható. Kapcsolódó kormányzati funkciók: Múzeumi gyűjteményi tevékenység, Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, Múzeumi kiállítási tevékenység, Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység.

- A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017.12.31. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

- A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint számol el.

- A Kedvezményezett 2018. 01.31-jéig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be, melynek elfogadásáról a támogató 60 napon belül dönt.

- A támogatás jogszerű felhasználásáért a Kedvezményezett felelős.

- A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, valamint a számlák eredeti példányára köteles rávezetni a megfelelő záradékot.

- Értékelési szempontok

- A pályázati kiírás formai követelményeinek teljesítése

- A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös tekintettel a látogatottság fenntarthatóságára)

- A költségvetés megalapozottsága

- A kiállítási forgatókönyv szakmai véleményezése

- A kiállítás megjelenése, a látványterv értékelése

- A látogató- és családbarát szemlélet érvényesítése

- A marketingterv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése, különös tekintettel a látogatottsági mutatók emelésére

- A múzeumpedagógiai terv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése

- Az ún. kiállításvezető és a múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet értékelése

Az elbírálás során elsőbbséget élvez

- a 2015. évben előkészítésre vagy a fejlesztés megvalósításának első vagy második ütemére támogatásban részesült települési önkormányzat pályázata,

- a Magyarországi Tájházak Szövetsége vagy a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete ajánlásával rendelkező pályázat,

Rövid szakmai tartalom:

A Múzeum „Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig” c. állandó kiállítása a 2016-os esztendőben lesz 40 éves, ezért esedékessé válik megújítása.

A megújítás részeként, elsőként a kiállítás újkori részének kibővítését szeretnék végrehajtani, ugyanis ehhez a szakaszhoz összeállítása óta nem nyúltak. A bővítéssel szeretnék áthidalni az elmúlt 40 évet, hiszen a város és a környék is hatalmas változásokon, átalakulásokon ment át; emellett ez egyfajta hiánypótlás is.

A kiállítás bővítésének célja, hogy áthidalja az állandó kiállítás megépítése óta eltelt 40 évet, valamint bemutassa a rendszerváltozás óta megválasztott polgármestereket és országgyűlési képviselőket.

A projekt tervezett hossza 2 hónap, a tervezett projektidőszak 2016. szeptember – október. (a megvalósítás végső határideje 2017.12.31.)

Gazdasági adatok

A pályázat maximum 90 %-os támogatottságú, előfinanszírozott.

A támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás.

A kiválasztott alcélra maximálisan igényelhető összeg: 35 M Ft.

A projekt tervezett összköltsége: 			18.721.960,- Ft

Igényelt támogatás tervezett összege (90 %): 	16.849.764,- Ft

Saját erő tervezett összege (10 %):			  1.872.196,- Ft

Költségek tevékenységek szerinti bontása (bruttó)::

| Költségvetés összesítés | Nettó (Ft) | Áfa (Ft) | Bruttó (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Előkészítő munkák: | 600 000 | 162 000 | 762 000 |
| Kivitelezés anyagköltsége | 8 064 000 | 2 177 280 | 10 241 280 |
| Díjköltségek | 5 684 000 | 1 534 680 | 7 218 680 |
| Fotónyomtatás, belső tér kialakításának költségei | 393 701 | 106 299 | 500 000 |
| MINDÖSSZESEN | 14 741 701 | 3 980 259 | 18 721 960 |

A projekt előkészítésére rendelkezésre álló idő mindössze 2,5 hét volt. A benyújtás határideje (04.07 és 04.08.) megelőzi a közgyűlési döntés (04.21.) időpontját, így a közgyűlés utólagos jóváhagyására van szükség.

A pályázati adatlap a MÁK elektronikus rendszerében április 7-én rögzítésre került, a dokumentáció postázása határidőben megtörtént (ezek elmulasztása jogvesztő).

Önkormányzatunk az Intercisa Múzeum által előkészített „A Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig c. állandó kiállítás bővítése” tárgyú pályázat megvalósítására kíván pályázni 18.721.960,- Ft összegben, melyhez 10 % önrész, azaz 1.872 e Ft biztosítása szükséges.

Az önrész összegének fedezete a 2016. évi költségvetési rendelet 5.b melléklet „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék soron rendelkezésre áll.

A rövid határidőre való tekintettel a pályázatot 2016.04.06-án elektronikusan, 04.08-án pedig papír alapon benyújtottuk. Mivel a pályázat beadási határideje megelőzte a közgyűlési tárgyalás időpontját, így a Tisztelt Közgyűlés utólagos jóváhagyására van szükség. (megjegyzés: a beadási határidő emiatt nem szerepel a határozati javaslatban).

A fentiek alapján javasoljuk a Múzeum által kidolgozott pályázati projekt megvalósítását.

A határozati javaslat mellékleteinek jegyzéke:

1. melléklet:  	Pályázati kiírás

2. melléklet: 	Intercisa Múzeum kérelem

3. melléklet: 	Kivonat a benyújtott pályázatból

A határozati javaslatot az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság tárgyalta.

Bizottsági vélemények:

Mivel az előterjesztést a bizottságok közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

# HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2016 (IV.21.) határozata

Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat  benyújtásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program)

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Intercisa Múzeummal együttműködve összeállított, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. c) pontjában foglaltak, illetve a kapcsolódó pályázati kiírás szerint elkészített, Muzeális intézmények szakmai támogatására meghirdetett, 1.ab) állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése alcélra irányuló, „Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig” c. állandó kiállítás bővítése tárgyú pályázat benyújtását, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását.

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi az 1. pontban megjelölt pályázat szakmai tartalmát.

### Felelős:  - a határozat végrehajtásáért

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője

az Intercisa Múzeum igazgatója

Határidő: a projekt megvalósítására				2017. december 31.

a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására	2018. január 31.

a támogatással való elszámolásra			a támogatás felhasználásával érintett 								tárgyévről készült zárszámadás 									időpontja

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban szereplő pályázati projekt végrehajtásához a projekt tervezett összköltsége 10 %-ának erejéig 1 872 e Ft összegű saját forrást biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (III.19.) rendelet 5. b melléklet „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék sorból történő átcsoportosítással a 7. a mellékletben újonnan létrehozott „Muzeális intézmények 2016. évi szakmai támogatása pályázat” előirányzat soron.

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

Felelős:	- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. április 21.

| Hingyi László s.k. | Pintér Attila s.k. |
| --- | --- |
| az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság megbízott elnöke | a pénzügyi bizottság elnöke |
| Cserni Béla s.k. | Hingyi László s.k. |
| a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke | a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke |