Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2014. december.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú, "Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros MJV Önkormányzatánál" című projektről szóló tájékoztató megtárgyalására

Előadó:	a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

Előkészítő:	Dr. Orbán Zsuzsanna aljegyző

Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:	-

Véleményező bizottságok:

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság	2014.12.16.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2014.12.16.

pénzügyi bizottság	2014.12.16.

gazdasági és területfejlesztési bizottság	2014.12.16.

oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság	2014.12.16.

szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság	2014.12.16.

A napirendi pont rövid tartalma:

Dunaújváros MJV Önkormányzata 39.998 e Ft támogatást nyert az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú "Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros MJV Önkormányzatánál" című projekt végrehajtására, melynek tervezett fizikai megvalósítása 2013.12.01. - 2014.12.31. időszakban történik. Jelen előterjesztés célja a projekt előrehaladásról szóló tájékoztatás, továbbá a projektben meghatározott fókuszterületeken a fejlesztésre szoruló feladatok feltárása, ismertetése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Aljegyző

Ügyintéző neve:	Dr. Orbán Zsuzsanna aljegyző

E-mail címe:	orban@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-544-205

Iktatószám:	389 - 649 / 2014

Előkészítő aláírása:		Dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

Borka Ildikó s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. László Borbála s.k.

Leadás dátuma:	2014.12.09.

Ellenőrzés dátuma:	2014.12.09.

Törvényességi észrevétel:	-

Amennyiben van:	Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -

JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú, "Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros MJV Önkormányzatánál" című projektről szóló tájékoztató megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztésben Önkormányzatunk ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú, "Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros MJV Önkormányzatánál" című projektről kívánunk részletes tájékoztatást adni mind az előrehaladás, mind a kijelölt fókuszterületeken feltárt megállapításokról és javaslatok tekintetében.

A projekt megvalósítása során készített tanulmányokat és beszámolókat terjedelmi okokból nem csatoljuk, de a város honlapján megtekinthetőek a következő aloldalon, amely folyamatosan bővül:

http://www.dunaujvaros.hu/szervezetfejlesztesi_projekt_megvalositasa_dunaujvaros_megyei_jogu_varos_onkormanyzatanal

Előzmények

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009-ben 40.191.000,- Ft összegű támogatási szerződést kötött az ÁROP-1.A.2/B-2008-0019 sz. "A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése" című projekt megvalósítására, 89,80 %-os támogatási intenzitással.

A projekt szakmai megvalósítása 2009.08.01 - 2011.01.28. között zajlott, a projektzárás ill. a záró projekt előrehaladási jelentés elfogadása pedig 2011.12.19-én történt meg. A fenntartási időszak az eredetileg meghatározottnál korábban, 2012. december 6-án véget ért. (A projekt weboldala megtekinthető a http://www.dunaujvaros.hu/AROP_1.A.2_Dunaujvaros_2008 címen.)

A fenti projekt folytatásának tekinthető ÁROP-1.A.5 kódszámú "Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára" című pályázati konstrukción önkormányzatunk 39.998.366,- Ft összegű támogatást nyert.

Előkészítési szakasz

A pályázat beadásáról és tartalmáról az első egyeztetések 2013 márciusában megkezdődtek. Dunaújváros MJV Közgyűlése 348/2013. (VII.09.) határozatában döntött a pályázaton való indulásról 40 millió Ft költségvetési főösszeggel, valamint kijelölte, hogy a választható fejlesztési elemek közül melyeket kívánja megvalósítani.

A határozat végrehajtásában ill. a pályázat beadásában - a polgármester és a jegyző mellett – közreműködőnek a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályt jelölte meg azzal, hogy a pályázat elnyerése esetén a megvalósításban témakörrel érintett valamennyi osztály részt vesz a szakmai végrehajtásban.

A pályázati dokumentáció elkészítése és összeállítása 2013. június – július hónapban zajlott.

A pályázatot 2013.07.28-án benyújtottuk, 08.22-én hiánypótlásra szólítottak fel bennünket, melynek dokumentációját az átdolgozást követően 2013.09.06-án küldtük meg.

A pályázat értékelésének megkezdéséről 2013.10.11-én, a támogatási döntésről pedig 10.21-én kaptunk értesítést: pályázatunkat a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága vezetője  39.998.366,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A Támogatási Szerződés megkötésének feltételeiről kapott értesítést követően november hónapban újabb átdolgozások következtek, valamint elkészítettük a támogatási szerződés mellékleteit, és megnyitottuk az elkülönített alszámlát. A Támogatási Szerződést és mellékleteit a felek 2013.11.20-án aláírták.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka 10 hónap volt a 2013.12.01. – 2014.09.30. időszakban, ám a zárási szakaszban ennek 3 hónapos meghosszabbítását kezdeményeztük.

Dunaújváros MJV Közgyűlése 553/2013. (XII.19.) határozatában döntött a projekt végrehajtásáról, utólagosan támogatta a támogatási szerződés aláírását, biztosította a kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményességéhez szükséges fedezetet összesen 28.054.799,- Ft összegben.

A projekt átfogó megvalósítását, valamint a megvalósításhoz felhasználandó előirányzat sor kezelését és az utalványozásokat – a bérjellegű költségek kivételével – a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály pályázati koordinációs ügyintézői végzik. A menedzsment munkáját külső -pénzügyi- menedzsment segíti.

Változásbejelentések

A pályázati dokumentációban és a Támogatási szerződésben foglaltakat változásbejelentési kérelmekkel volt lehetőség módosítani.

1. változásbejelentés

2014.10.02-án a szakmai és pénzügyi tevékenységet ill. költségvetést egyaránt érintő változásbejelentést nyújtottunk be a Közreműködő Szervezetnek a lefolytatott közbeszerzési eljárással ill. a kötelezettségvállalásokkal összhangban. A költségvetést a külső menedzsment közreműködésével átdolgoztuk, s a maradványösszegeket a célfeladat sorokra kértük átcsoportosítani. A kérelem jóváhagyásának dátuma: 2014.10.22.

2. változásbejelentés

2014.10.28-án kelt változásbejelentési kérelmünkben a 2014.09.30-ai fizikai projektzárás dátumát kértük meghosszabbítani 2014.12.31-éig, értelemszerűen az érintett tevékenységek átütemezésével (menedzsment tevékenység stb.) A 3 hónap hosszabbításra a szakmai és számszerű vállalások teljesítésének maradéktalan teljesítése miatt volt szükség: a projekt kapcsán vállalt Önkormányzatot érintő tevékenységek, fejlesztések bevezetéséhez a tervezettnél hosszabb idő szükséges.

E kérelem jelenleg még elbírálás alatt van. A részfeladatok belső átütemezésére további változásbejelentést tervezünk beadni.

Gazdasági információk

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 100 % (A pályázat önrész biztosítását nem igényli, az előfinanszírozástól 				eltekintve)

Támogatás típusa: 		utófinanszírozás, 25 % (9.999.591,- Ft) előleggel

Rendelkezésre álló forrás: az Európai Szociális Alap, (ERFA típusú tevékenység maximális mértéke 10 %) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Kifizetési kérelmek, időközi beszámolók

A megvalósítás során az önkormányzat két időközi, és egy záró kifizetési igénylés benyújtását tervezte, melyekhez mindig egy alátámasztó szakmai beszámoló is csatolandó. A projekt időszak meghosszabbítása miatt az időközi kifizetések számát háromra módosítottuk.

Havonta megküldtük a Közreműködő Szervezet részére a 2014. évben tervezett további lehívások ütemezését és tervezett összegét, különös tekintettel arra, hogy ezek a pályázat beadásakor tervezett ütemezéstől és összegektől eltérően alakulnak.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap, (ill. legkésőbb 2015. január 30), ez alapján önkormányzatunk az igénylést és a hozzá kapcsolódó beszámolót 2015 januárjában nyújtja be. A záró pályázati támogatást az önkormányzat részére a szakmai és pénzügyi jóváhagyásokat követően folyósítják.

A támogatási összeg 25 %-át előlegként lehetőség volt igényelni, az erre vonatkozó kérelmet 2013. december 5-én megküldtük a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) részére.

Az igényelt előleg (9.999.591,- Ft) 2013. december végén megérkezett az elkülönített bankszámlára.

Az 1. kifizetési kérelmet a külső menedzsmenttel együttműködve 2014.05.20-án benyújtottuk 4.619.932,- Ft összeggel, majd 06.13-án és 10.09-án nyújtottunk be hiánypótlást - az időközben megváltozott és ideiglenesen szünetelő – Közreműködő Szervezet felkérésére. A kérelmet 10.22-én jóváhagyták, a lekért összeg 11.04-én megérkezett az elkülönített bankszámlára. A kérelmet alátámasztó szakmai beszámolót szintén elfogadták.

A 2. kifizetési kérelmet 10.08-án nyújtottuk be 10.687.645,- Ft értékben. 10.28-án elektronikusan hiánypótlásra szólítottak fel bennünket, melynek 12.02-án tettünk eleget. A csúszás oka – a korábbi gyakorlattól eltérően – postai úton történő felszólítás elmaradása, valamint a külső projektmenedzsment leterheltsége volt.

A 3. kifizetési kérelmet 2014. decemberben nyújtjuk be (tervezett összege 17.942 e Ft), a záró kifizetési kérelmet pedig 2015. januárban, a tervek szerint 6.726 e Ft összeggel. Fontos megjegyezni, hogy az előleg összege e két kérelem összegéből még levonandó.

Az elnyert támogatásból várhatóan 23 e Ft-ot nem használunk fel.

Likviditási támogatások

Annak ellenére, hogy a projekt 100 %-os támogatási intenzitású, az elnyert pályázati támogatásból a projekt eredetileg tervezett 10 hónapos megvalósítási időszakában mindössze az előleget (25 %) kaptuk meg, a további kötelezettségvállalásokat (75 %) saját forrásból fedeztük. Az 1. támogatási részlet már az eredetileg tervezett fizikai projektzárás után 2 hónappal érkezett, a hosszabbítás kezdeményezését megelőzően.

Ahhoz, hogy az önkormányzat a közbeszerzési eljárást megfelelő időben és eredményesen lefolytathassa, a pályázati támogatás előfinanszírozása volt szükséges.

Az Önkormányzat megelőlegezte a június hónapban a projektszemélyzetnek átutalt megbízási díjak és járulékok teljes összegét (2.995.630,- Ft), ennek visszavezetése 07.31-én megtörtént az előleg terhére az elkülönített alszámláról. Az Önkormányzat  a későbbiekben megelőlegezte a június-szeptember időszakra járó megbízási díjak és járulékok teljes összegét (3.763.804,- Ft).

Kérelmünkre az Önkormányzat 2014.08.05-én 15.791.942,- Ft likviditási támogatást nyújtott az AAM Zrt. 4 db június 30-ai teljesítésű számlájának fedezetére, újabb kérelmünkre 2014.10.08-án pedig 10.422.447,- Ft-ot.

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk a projekthez kapcsolódó valamennyi kötelezettségvállalásának 2014.10.31-éig eleget tett, valamint arra, hogy az önkormányzat a projekt költségeinek 75 %-át saját forrásból megelőlegezte, a beérkező támogatási összegek teljes összegükkel visszavezethetők az önkormányzat főszámlájára.

Szakmai megvalósítás

A projekt rövid leírása:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatás-portfóliót kíván nyújtani, mindezt a kötelező és önként vállalt tevékenységek teljesítésével, valamint a működési színvonal és az ügyfélkapcsolatok színvonalának megőrzése, fejlesztése mellett.

Az önkormányzat a szervezetfejlesztési projekt célkitűzéseinek figyelembe vételével 7 kötelező és 2 önként vállalt tevékenység megvalósítását végezte el, a központilag kiadott 13 db fejlesztési elemből az 1., 2., 3., 4., 6., 9., 10., 12., 13. fejlesztési elemeket pályázta meg és valósította meg.

A projektben vállalt fejlesztési tevékenységek:

| Tevékenység (fejlesztési elem) | Kötelező/ választható |
| --- | --- |
| 1. ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a konvergencia régiókban című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. | Köte-lező |
| 2. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. | Köte-lező |
| 3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül kell megvalósítani. | Köte-lező |
| 4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. | Köte-lező |
| 6. Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyság elemzésére, működés átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése. | Válasz-tott |
| 9. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban. | Köte-lező |
| 10. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása. Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken. | Válasz-tott |
| 12. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése | Köte-lező |
| 13. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. | Köte-lező |

A projektben elvégzendő egyéb tevékenységek:

- Menedzsment tevékenység (külső és belső menedzsment feladatok)

- Ún. horizontális vállalások az esélyegyenlőség és a társadalmi fenntarthatóság tárgykörében:

- az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata és új, érdemi tartalommal való kibővítése

- a szervezeti felelősségi rendszer áttekinthető és naprakész közzététele oly módon, hogy a belső szabályzatot közérthető leírással kell kiegészíteni.

- Nyilvánosság biztosítása. A tájékoztatás mellett a projekt keletkező eredményeit bárki számára nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

- Rendezvényszervezés, tudásátadás: 5 db pályázaton nem nyertes, valamint 10 db nyertes önkormányzat meghívásával szakmai nap szervezése, szakmai beszámoló küldése a KIM részére a jó gyakorlatok feltárása céljából

- Közbeszerzési feladatok

- Az elszámolhatósághoz szükséges minimális feltételek teljesítése (intézkedés konkrét megvalósítása, döntés a jóváhagyásról, eljárásrend kidolgozása, módosításról szóló döntés meghozatala stb.)

- A szervezetfejlesztési szolgáltatást nyújtó szállítók a KIM Tanácsadókkal történő együttműködésének biztosítása

- A kidolgozott intézkedések megvalósítása a projekt utolsó, legalább 3 hónapja során.

A projekt fizikai megvalósítása hivatalosan 2013. 12.01-jén kezdődött meg.

A 848/2013 (XII.11.) PM határozattal megtörtént a közbeszerzési tanácsadó cég kiválasztása, a legkedvezőbb árajánlatot az ÉSZ-KER Kft. adta 578.485,- Ft értékben. A szerződéskötés dátuma 2013.12.13. volt.

A projekt szakmai alapját képező szakértői szolgáltatások, ill. a kapcsolódó tanulmányok készítése költségvetésben tervezett nettó értéke összesen 22.090.393.- Ft (bruttó 28.054.799,- Ft), így e tevékenységekre vonatkozóan az Önkormányzat mint ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont) közbeszerzési eljárást volt köteles indítani.

A 879/2013. (XII.18.) PM határozat rendelkezett a közbeszerzési eljárás megindításáról. Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2013.12.21. volt. Az ajánlatok bontása 2014.01.07-én zajlott. A 18/2014. (I.20) PM határozattal történt meg az eljárás lezárása és a nyertes (AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.) kiválasztása.

A nyertessel két szerződést kötöttünk, külön a „szakértői szolgáltatások, tanulmányok” és külön a „mérnöki-szakértői díjak” költségkategóriába tartozó tevékenységekre, 11.188.700,- Ft ill. 16.814.800,- Ft vállalási árral. Mindkét szerződés aláírásának dátuma: 2014.02.04.

A nyertes kiválasztásáról szóló közlemény közzétételének dátuma ugyancsak 2014.02.04. volt (2014/2 számú Közbeszerzési Értesítő).

2013. decemberben megtörtént a külső projektmenedzsment tevékenységet végző cég kiválasztása, a nyertes árajánlatot a NexCon Kft. adta 952.500,- Ft-tal. A kapcsolódó határozat száma: 875/2013. (XII.17.) PM határozat, a szerződést a felek 2014.01.20-án kötötték meg.

A projekt megvalósításával kapcsolatos megbízási szerződések aláírásának dátuma 13 fő esetében 2014.01.31., 1 főnél pedig 08.29. volt.

A projektszemélyzet a következő:

| Ssz. | Név | PMH beosztás | Projektfeladat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Orbán Zsuzsanna | aljegyző | projektmenedzser |
| 2 | Benkovics Kornélia | gazdasági igazgató | szakmai vezető |
| 3 | Dudásné Pálné | adó, költségvetési, pénzügyi osztályvezető | pénzügyi vezető |
| 4 | Borka Ildikó | pályázati koordinációs ügyintéző | projektasszisztens |
| 5 | Kindle-Vincze Márta | pályázati koordinációs ügyintéző | projektasszisztens |
| 6 | Dr. László Borbála | Jogi és szervezési igazgató | projektmegvalósító |
| 7 | Dr. Petánszki Lajos | jogi vezető ügyintéző, majd közgyűlési és informatikai osztályvezető | projektmegvalósító |
| 8 | Dr. Vántus Judit | vagyonkezelési osztályvezető | projektmegvalósító |
| 9 | Szommer Zoltán | költségvetési ügyintéző | projektmegvalósító |
| 10 | Prajdáné Kustán Erzsébet | intézményigazgatási vezető ügyintéző | projektmegvalósító |
| 11 | Pálfi-Németh Tünde | sajtószóvivő | projektmegvalósító |
| 12 | Fülöpné Cserpes Márta | létszám és bérgazdálkodási vezető ügyintéző | projektmegvalósító |
| 13 | Burkovics Ottília | aljegyzői titkársági és gazdasági ügyintéző | projektmegvalósító |
| 14 | Gyenge Lajos | vezető informatikus | projektmegvalósító |

A hivatalos szervezetfejlesztési projektindító megbeszélés 2014.03.05-én zajlott le az AAM Zrt. koordinálásával, ugyanakkor a munka megkönnyítését segítendő elkészült a 14 munkatársat tömörítő levelezőlista.

Fontos kiemelni, hogy 2014.04.15-étől változás történt a Közreműködő Szervezet személyében: a MAG Zrt. kapcsolódó feladatait a Miniszterelnökség vette át. Az átalakulás több hónapos csúszásokat eredményezett és megnehezítette a projekt megvalósítását. (Kapcsolódó jogszabályok: a 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 1152/2014. (III. 20.) Kormányhatározat, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 3. melléklete)

A 9 db fejlesztési elemmel kapcsolatos feladatvégzés az ütemtervnek megfelelően haladt a befejezési határidőket figyelembe véve, azzal együtt, hogy a tanulmányokban folyamatosan többszörös módosításra volt szükség. Az egyes fejlesztési elemek időbeli ütemezése eltérő volt, egyes tevékenységek pedig párhuzamosan zajlottak. (Részletesen lásd a Célfeladat táblázatban.)

2014.09.15-én az AAM Zrt. szakmai segítségével sikeresen lezajlottak a „Tudásátadás” szakmai fórumok a Dunaújvárosi Főiskola Kerpely Antal Kollégium rendezvénytermében 11 nyertes és 5 támogatásban nem részesült önkormányzat részvételével, ezzel a szakmai feltételeket teljesítettük. A vendég önkormányzatok által rendezett hasonló szakmai fórumokon önkormányzatunk is vállalta a részvételt, amennyiben meghívást kap. Mór Város Önkormányzata 09.25-ei fórumán 2 fővel képviseltettük magunkat, Érd MJV Önkormányzata 11.27-én tartott rendezvényén pedig 1 fővel. A következő állomás Tatabánya Város Önkormányzata 12.09-én.

A rendezvényekhez kapcsolódóan 08.18-án a rendezvény terembérlete tárgyában szerződést kötöttünk a Dunaújvárosi Főiskolával (40.000,- Ft), majd 09.10-én az állófogadást lebonyolító DVG Zrt. Fészek Tanéttermével, amely céget a 724/2014. (IX.3.) PM határozat alapján bíztunk meg a feladattal ajánlatkérést követően (128.200,- Ft).

A kötelezően előírt erőforrás tervező, pénzügyi nyomon követő szoftvert (vezetői információs rendszert) önkormányzatunk beszerezte. A bekért és beérkezett 3 árajánlat értékelését követően önkormányzatunk a Gradosoft Kft.-vel kötött 3.499.485,- Ft összegű szerződést 2014.09.24-én a 788/2014. (IX.24.) PM határozat alapján. Az érintett kollégák bevonásával szeptember vége óta zajlanak az egyeztetések, ill. folyamatban van a használathoz szükséges önkormányzatunkra szabott modul elkészítése az átadott adatok alapján.

A projekt kezdete óta folyamatosak a megbeszélések, egyeztetések mind a projektszemélyzet, mind a külső támogatókkal, mind a szervezetfejlesztő céggel. A kapcsolattartás formája: személyes megbeszélések, e-mail, telefon, ritkábban postai út. Kiemelten az indikátorok (számszerű vállalások) ill. a projektzárás tárgyában 2014.11.03-án záró szakmai megbeszélésre került sor az AAM Zrt. részvételével.

A havi monitoring jelentések benyújtása 2014. március hónaptól folyamatos, e tevékenységet a külső menedzsment végezte.

2014. szeptember hónapban megtörtént a minőségbiztosítási kérdőív beküldése, ezt a külső menedzsment a szervezetfejlesztést megvalósító cég (AAM Zrt.) bevonásával végezte.

Nyilvánosság biztosítása

A 423/2014. (V.14.) PM határozattal megtörtént a nyilvánosság biztosítását végző cég kiválasztása. A nyertes az Optibox Hungary Kft. lett, az ő feladatuk a „C” és „D” táblák elkészítése volt 13.970,- Ft vállalkozási díj ellenében. A „C” típusú tábla kihelyezéséről gondoskodtunk a városháza A épületének földszintjén. A nyilvánosság biztosításához kapcsolódó egyéb tevékenységeket a projektszemélyzet kijelölt tagjai folyamatosan végzik (honlapra dokumentáció készítés és közzététel, fotódokumentáció készítése, TÉRKÉPTÉR feltöltése, sajtóközlemény kiküldése, sajtómegjelenések összegyűjtése)

Célfeladatok, fejlesztési elemek megvalósítása

| Tervezett beszerzés | Tervezett záró dátum | 2014.12.03-ai állapot |
| --- | --- | --- |
| Belső projektmenedzsment | 2014.12.31. | Folyamatos. |
| Külső projektmenedzsment | 2014.12.31. | Folyamatos. |
| Erőforrás tervező, pénzügyi nyomon követő szoftver beszerzése | 2014.09.30. | Megvalósult. A kapcsolódó fejlesztési elem száma: 6. |
| Mérnöki, szakértői díjak |  | - |
| 4. fejlesztési elem: Önkormányzati fenntartásban álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. | 2014.06.30. | Megvalósult. |
| 6. fejlesztési elem: Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. | 2014.06.30. | Megvalósult. |
| 9. fejlesztési elem: Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. (két felmérés és elemzés) | 2014.09.30. | Az 1. felmérés megtörtént, a kapcsolódó tanulmány elkészült. (02–04. hó) A 2. felmérés megtörtént (09. hó) a tanulmány elkészült. |
| 12. fejlesztés elem: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése | 2014.06.30. | Megvalósult. |
| 13. fejlesztés elem: A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. | 2014.09.30. | Megvalósult, ill. a záráshoz kapcsolódóan folytatódik. A projektidőszak hosszabbításának kezdeményezése ezt követően történt, ill. a kapcsolódó szerződésnek megfelelően a havi jelentések 2014.09.30-áig szólnak. |
| Adatbázisok, tanulmányok készítése |  | - |
| 1. fejlesztési elem: ÁROP-1.A.2/B pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. | 2014.02.28. | Megvalósult (02. hó) |
| 2. fejlesztési elem: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata. | 2014.06.30. | Megvalósult. |
| 3. fejlesztési elem: Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása. | 2014.03.31. | Megvalósult. |
| 10. fejlesztési elem: Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata. | 2014.06.30. | Megvalósult. |
| Rendezvényszervezés (1-2-3. szint) | 2014.09.30. | A két rendezvény lezajlott 09.15-én, a nyertes/nem nyertes önkormányzatok részvételével. |
| Nyilvánosság biztosítása (III. csomag) | 2014.12.31. | Folyamatos (honlap, táblák). A Térképtér feltöltése folyamatban. |
| Belső munkatársak célfeladat elvégzése | 2014.12.31. | Folyamatos |
| Közbeszerzési feladatok elvégzése - közbeszerzési tanácsadás | 2014.01.31. | Megvalósult (2013.12. hó – 2014. 01. hó) |

A projekt megvalósítása folyamatosan zajlott, a menedzsment és a Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály az érintett osztályokkal együttműködve gondoskodott a zökkenőmentes lebonyolításról, valamint mind a menedzsment-, mind a gazdasági feladatok ellátásáról.

Jelenleg a legfontosabb feladat a projekt szakmai és pénzügyi zárása, a hátralévő két kifizetési kérelem elkészítése és beküldése, az elszámolhatósághoz szükséges feltételek teljesítése, az indikátorok és a többi vállalt feladat végrehajtásának ellenőrzése és dokumentálása, a beszámolók elkészítése, nyilvánosság biztosítása stb.. A projekttevékenységek 2015. január 31- éig folytatódnak.

A fejlesztési elemekben megfogalmazott célokat és fejlesztési javaslatokat a határozat mellékletében foglaltuk össze. Ezek egy része a hivatali vezetés által végrehajtható, egy részük viszont abban az esetben realizálódhat, ha a közgyűlés költségvetési forrást biztosít hozzá (pl. egészségügy fejlesztése, intézményi ingatlanvagyon korszerűsítése)

Az előterjesztést a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a közgyűlési anyagok postázását követően

tárgyalja. A bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

# HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

……/2014. (XII.18.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú, "Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros MJV Önkormányzatánál" című projektről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi az ÁROP 1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú "Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" című pályázati projekt megvalósítása során végrehajtott tevékenységeket.

- 2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a projekt megvalósítása során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat, melyeket a határozat melléklete foglal össze. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a hivatal jegyzőjét és igazgatóit, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetése tervezése során a fejlesztési javaslatokat vegyék figyelembe, a költségvetés függvényében a feladatokat hajtsák végre.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 2015. évi költségvetés ismeretében a Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalban történő bevezetést követően megvizsgálja az 1.) pontban megjelölt projekt megvalósítása során beszerzett City Task szoftver önkormányzati irányítású intézményeknél történő bevezetését.

Felelős: 	- a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági igazgató

a jogi és szervezési igazgató

a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató

Határidő:	az önkormányzat 2013. évi költségvetésének beterjesztésének időpontja

Dunaújváros, 2014. december 18.

| Hingyi László s.k. a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke |  | Tóth Kálmán s.k. az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke |
| --- | --- | --- |
| Pintér Attila s.k. a pénzügyi bizottság elnöke |  | Cserni Béla s.k. a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke |
| Sztankovics László s.k. az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke |  | Lőrinczi Konrád s.k. a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke |