FEDŐLAP

előterjesztés csak bizottság elé* kerül/közgyűlés elé* is kerül

(* a megfelelő szövegrészt húzd alá!)

Az előterjesztés közgyűlési tárgyalásának napja: 2011. 03. hónap 17. nap

Az előterjesztés címe: Javaslat az EU South East program DAHAR projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó(k): Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Pénzügyi bizottság elnöke

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Tárgya (rövid tartalom maximum 5 sorban):  DMJV Közgyűlése 513/2009. (X.15.) KH számú határozatával döntött a DAHAR pályázaton való részvételről. A pályázat sikeres volt, ezért  szükséges a pályázat lebonyolításával kapcsolatos döntéseket meghozni.

Előkészítő adatai:

| Osztály neve: | Ügyintéző neve: | Ügyintéző E-mail címe: (… @pmh.dunanet.hu) | Üi. telefonszáma | Iktatószám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Főépítészi és Környezetvédelmi | Kárgli Rita | kargli | 317 | 8317/2011 |

Előkészítő ügyintéző megjegyzése:

### Ügyintéző aláírása:                                                            Kárgli Rita sk.

### Igazgató/Osztályvezető aláírása:                                     Szabó Imre sk.

Törvényességi ellenőrzés:

| Leadás dátuma | ## Ellenőrzés dátuma | Törvényességi észrevétel |
| --- | --- | --- |
| 2011.03.02. | 2011.03.04. | Bizottsági tárgyalásra alkalmas |

Törvényességi ellenőrzést végző személy aláírása:          	Dr. Orbán Zsuzsanna sk.

# Véleményező bizottság(ok):

| Bizottság neve | Bizottsági tárgyalás időpontja |
| --- | --- |
| Gazdasági és területfejlesztési bizottság | 2011. március 9. |
| Pénzügyi bizottság | 2011. március 8. |
| Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság | 2011. március 10. |

Meghívásra javasolt személy(ek):

| Név (titulussal) | Postacím (irányítószám is) E-mail/telefonszám | Egyéb közlendő |
| --- | --- | --- |
| Rohonczi Sándor | rohonczisandor@invitel.hu |  |

A tárgyalás módja:   		nyilvános ülés*    			ZÁRT ÜLÉS*

(*: a megfelelő aláhúzandó!)

Egyéb megjegyzése:

Javaslat az EU South East program DAHAR projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

# Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 513/2009. (X.15.) KH számú határozatával (1. számú melléklet) döntött a DAHAR pályázat benyújtásáról.

A pályázatot megnyertük, mellyel kapcsolatban több döntés meghozása szükséges. A pályázatban a DMJV Önkormányzata a vezető partner, ezért a projekt lebonyolítása jelentős feladatokat ró az önkormányzatra.

A projekt lebonyolításához szükséges egy projekttel foglalkozó csoportot kialakítani önkormányzati dolgozókból.

Az önkormányzati projekt csoport tagjai:

általános projektvezető

szakmai projektvezető

projekt pénzügyi menedzser

kommunikációs szakértő

közbeszerzési-jogi szakértő

informatikai szakértő

szakmai közreműködők – 2-3 fő

Az általános és a szakmai projektvezetők esetében is hasznos a készségszintű angol nyelvtudás, mert a projekt munkanyelve az angol. Az általános projektvezető munkaidejének legnagyobb részét kb. 70%-át ez a munka tenné ki.

A csoport tagjai által ellátandó feladatok ismertetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A projekt lebonyolításának sikerességéhez szükséges egy külső szakértő céget is megbízni, amely az önkormányzat számára nem jelent plusz költséget, mert a DAHAR pályázat költségei között ez a tétel is elszámolható. A projekt lebonyolítását érdemes szakaszolni. Az 1. ütem a projekt elindítása 2011. szeptemberig, a 2. ütem a pályázat lezárásáig tart. Most csak a pályázat 1. ütemének lebonyolítására írtunk ki pályázatot.

A projekt megvalósítása 2011 áprilisától 2014 márciusáig tart. A projekt költségvetése a teljes három évre 1.966.100 EUR, amelyből ERFA finanszírozás 1.671.185 EUR. Dunaújváros partneri költségvetése a 3 évre 465.800 EUR, ebből ERFA finanszírozás (85%) 395.930 EUR, további 10% nemzeti társfinanszírozás 46.580 EUR, a tényleges önrész (5%) 23.290 EUR, de ez nem jelent készpénz hozzájárulást.

A projekt megvalósítása előfinanszírozású. Az előfinanszírozás könnyítésére a magyar állam által biztosított 10% nemzeti társfinanszírozást a projekt kezdetén átutalják a magyar partner részére. Az 5%-os tényleges önrészt a projekt 3 éves futamideje során kell biztosítani, azaz az egy évre jutó önrész közelítőleg 7.700 EUR. (a költségeket részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza)

A pályázat indulásának közelsége miatt a pályázat 1. ütemének lebonyolításában részt vevő céget DMJV Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendeletében szabályozott pályázati eljárásban választjuk ki. A kiküldött ajánlattételi felhívást tájékoztatásul mellékeljük. (5. sz. melléklet) A pályázatok csak jövő hét elején érkeznek be, így a beérkezett pályázatok és a pályázat értékelése a Gazdasági és területfejlesztési bizottságon helyben kerül kiosztásra. (5. sz. melléklet) A nyertes pályázóval kötendő szerződés tervezetét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az anyaghoz mellékelünk egy támogatási szerződés mintát is. A DaHar projektnek is hasonló lesz a támogatási szerződése. A mellékelt anyag angol nyelvű, a fordítás folyamatban van, melyet jövő hét elején postázunk az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságra. (7. sz. melléklet)

Bizottsági vélemények:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2011. március 9-i ülésén tárgyalta és az alábbi véleményt alkotta: A bizottság a határozati javaslat 5. pontjában szerepelő külső szakértő cégként a HBH Euroconsulting Kft.-t nevezete meg. A határozati javaslat  2. pontjában szereplő általános projektvezetőt nevesítés nélkül hagyta jóvá

A fentiekkel kiegészített határozati javaslatot 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatta.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést a 2011. március 8-i ülésén tárgyalta és az alábbi véleményt alkotta: „A bizottság a határozati javaslatot egyhangú 6 igen szavazattal támogatta.”

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2011. március 10-i ülésén tárgyalta és az alábbi véleményt alkotta: „A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították.”

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Az előterjesztés mellékletei:

- számú melléklet: DMJV Közgyűlése 513/2009. (X.15.) KH számú határozata

- számú melléklet: a projekt csoport tagjai által ellátandó feladatok ismertetése

- számú melléklet: a projekt költségeinek részletezése

- számú melléklet: a DAHAR projekt rövid ismertetése

- számú melléklet: ajánlattételi felhívás és az ajánlatok értékelése

- számú melléklet: a külső céggel kötendő szerződés tervezete

- számú melléklet: támogatási szerződés minta

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egy szakmai csoport létrehozását határozza el a DAHAR projekt lebonyolítására, melynek alábbiakban felsorolt tagjainak kijelölésével a Gazdasági és területfejlesztési bizottságot hatalmazza fel: szakmai projektvezető, pénzügyi menedzser, kommunikációs szakértő, közbeszerzés-jogi szakértő, informatikai szakértő, szakmai közreműködők.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

a személyügyi és munkaerőgazdálkodási igazgató

Határidő:	2011. április 1.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinevezi a DAHAR projekt általános projektvezetőjének: …..................................

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

- a határozat végrehajtásban való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

a személyügyi és munkaerőgazdálkodási igazgató

Határidő:	2011. március 22.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a DAHAR pályázattal kapcsolatos pénzforgalomra euró alapú, elkülönített számlát nyisson.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:	2011. március 23.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a DAHAR projekt előfinanszírozandó költségeit a pályázati alap sorról finanszírozza.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:	a projekt megvalósításának ütemében

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DAHAR pályázat 2011 szeptemberéig tartó szakaszának lebonyolításában résztvevő külső szakértő cégként a HBH Euroconsulting Kft.-t (1124 Budapest, Németvölgyi út 114.) bízza meg.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:	2011. március 23.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:	2011. március 23.

6. Dunaújváros megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a DaHar pályázat támogatási szerződését aláírja.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:	a támogatási szerződés megérkezését követő 1 hét

Dunaújváros, 2011. március 17.

Cserni Béla sk.					Pintér Attila sk.

Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke	Pénzügyi bizottság elnöke

Izsák Máté sk.

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke