Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2012. 07. 05.

Javaslat az oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatását ellátó HUNGAST Kft. kérelmére a vállalkozási keretszerződés a „Konyhák fejlesztésére vonatkozó kötelezettségvállalás” módosítására

Előadó:	az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:	Dr. Deák Mária Humán Szolgáltatási igazgató

Béresné Tóth Zsuzsanna gazdasági ügyintéző

Meghívott:	Kérfalusi Attila a Hungast Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményező bizottságok:

oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság                                         2012. 06. 26.

gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                2012. 07. 03.

pénzügyi bizottság	                                                                               2012. 06. 26.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                    2012. 06. 27.

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi általános- és középiskolák főző- és tálalókonyháinak üzemeltetését végző HUNGAST Kft. a vállalkozási keretszerződés IV. fejezet 15. pontja értelmében vállalta, hogy az iskolakonyhákon nettó 130.000.000 Ft fejlesztést, felújítást hajt végre.

A HUNGAST Kft. határidőre a beruházást nem tudta befejezni, kérelmezte a beruházási terv módosítását és a befejezési határidő módosítását.

A benyújtott tervezetet a közgyűlésnek kell elfogadnia.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport osztály

Ügyintéző neve:	Béresné Tóth Zsuzsanna

E-mail címe:	beresne@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-412-211 / 337

Iktatószám:	3017-28/2012

Előkészítő aláírása:    Béresné Tóth Zsuzsanna s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Deák Mária s. k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:              Vargáné Dr. Sürü Renáta s. k.

Leadás dátuma:                                                        2012. 06. 19.

Ellenőrzés dátuma:                                                   2012. 06. 19.

Törvényességi észrevétel:                                        Nincs.

Amennyiben van:                                                    -

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Megjegyzés: -

Javaslat

az oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatását ellátó HUNGAST Kft. kérelmére a vállalkozási keretszerződés a „Konyhák fejlesztésére vonatkozó kötelezettségvállalás” módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 374/2010. (VI. 24.) KH számú határozata alapján döntött arról, hogy a „Dunaújváros Megyei Jogú Város fenntartásában működő oktatási intézmények (általános- és középiskolák) közétkeztetési szolgáltatásának ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének 5+3 éves időtartamra a HUNGAST Kft.-t nyilvánítja.

A vállalkozási keretszerződés megkötésére 2010. július 16-án került sor.

A vállalkozási keretszerződés IV. fejezet 15. pontja értelmében:

…”Felek megállapodnak, hogy a konyhák felújításának, felszerelésének költsége összesen 130.000.000 Ft +ÁFA, azaz mindösszesen nettó 130.000.000 forint. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az 1. számú függelékben felsorolt konyháknál a felújításokat a Felek által a fentiek szerint elfogadott felújítási terv alapján, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 20. hónapig köteles elvégezni. A Vállalkozó köteles a konyhákat a vonatkozó élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásoknak (852/2004/EK, 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet) megfelelő konyhatechnológiai eszközökkel felszerelni legkésőbb 2010. augusztus 31. napjáig. Megrendelő a felújításokat konyhánként, Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belül veszi át. A felújítások a Vállalkozó részéről szerződésszerűen elvégzettnek minősülnek, ha az átvétel a Vállalkozó felelősségi körén kívüli bármely okból meghiúsul. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha a felújítási munkák a Felek által a fentiek szerint elfogadott felújítási tervnek megfelelően kerültek elvégzésre. A Felek megállapodnak, hogy a felújítások átvételét követően Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt újabb felújítást egyik konyha vonatkozásában sem követelhet. Felek rögzítik, hogy az előbbi rendelkezés Vállalkozó karbantartási kötelezettségét nem szünteti meg.”

A benyújtott beruházási tervet a közgyűlés 510/2010. (X. 28.) KH. számú határozatával elfogadta. (Hivatkozott KH. az 1. számú mellékletben található.)

A Hungast Kft. 2011. december 21-én levélében megküldte a beruházások teljesítéséről szóló részletes tájékoztató kimutatást a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóságnak.

(Ügyvezető levele és a beruházások részletes kimutatatása a 2. számú mellékletben található.)

A Hungast Kft. ügyvezető igazgatója 2012. február 13-án keltezett levelében tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a keretszerződésben vállalt beruházást 2012. március 15-éig nem tudja teljes egészében befejezni, ezért kéri a beruházások részbeni átütemezésének elfogadását.

Indokai a következők:

- Dunaújváros az étkeztetés szolgáltatási számláit késedelmesen fizette, ezért nem volt elegendő pénzügyi forrás a beruházások folytatásához.

- A beruházás költségei emelkedtek.

- Önkormányzat jelentős átszervezést hajtott végre az általános iskolai ágazatban.

(Az ügyvezető levele a 3. számú mellékletben található.)

Az átütemezés miatt a vállalkozási keretszerződést módosítani szükséges, mely érinti az e témában lefolytatott közbeszerzési eljárást is.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alábbi paragrafusai rendelkeznek a szerződésmódosításról:

„303. § (1) A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”

„307. § (1) Az ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől számított tizenöt munkanapon belül kell feladni. ……..

(2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenését követően haladéktalanul gondoskodik a szerződés módosításáról, illetve teljesítéséről szóló tájékoztatónak – amennyiben rendelkezik honlappal – honlapján történő közzétételéről.”

#### A fentiek miatt a Közbeszerzési Tanácsadó Testület 2012. március 28-ai ülésén véleményezte a tervezett szerződésmódosítási szándékot, a beruházási ütem módosítását.

A Közbeszerzési Tanácsadó Testület 2012. március 28-ai ülésén 4 igen szavazattal, egyhangúan a Hungast Kft. által felsorolt tényezők 2. pontja alapján javasolta a szerződésmódosítást.

(KTT ülésének jegyzőkönyvi kivonata a 4. számú mellékletben található.)

A Hungast Kft. a részletes új beruházási tervet 2012. május 11-ei keltezésű levélben megküldte önkormányzatunknak, mely alapján az eddig végrehajtott 59.542.691 Ft értékű beruházást, 73.690.555 Ft értékű felújítási és eszközberuházással egészítenék ki az elfogadástól számított 18 hónapon belül.

(Ügyvezető levele és a beruházások részletes kimutatatása az 5. számú mellékletben található.)

A közgyűlési tárgyalást megelőzően a HUNGAST Kft.-által - a beruházási terv módosítására - összeállított anyagot szakmailag a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóságnak véleményezni kellett.

A beruházási terv az igazgatóság állásfoglalása szerint:

”Az épületfelújításra vonatkozó költségtáblázatok – az eredeti beruházási tervvel ellentétben – nem tartalmaznak tételes költségvetést, ezért kértük a HUNGAST Kft.-től a tételes költségvetés megküldését. Kérésünkre a HUNGAST Kft. a mellékelt „pontosító részletezést” küldte meg részüknkre.

A felújítások megvalósulásának ellenőrizhetősége szempontjából szükségesnek tartjuk, hogy a tételes költségvetéseket vállalkozó a munkák megkezdése előtt küldje meg osztályunk részére. Egyes tételek szerepelnek az eszközberuházások között is, ezért a tételkiírásokban szükséges a berendezések típusának pontosítása.

A munkák megkezdése előtt kérjük az építési napló megnyitását, melyben felek rögzítik a kivitelezés megkezdésének tényét.”

(6. számú melléklet)

A vállalkozási keretszerződés módosítása a 7. számú mellékletben található.

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2012. június 26-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal támogatta a határozati javaslatot.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a közgyűlési postázást követően 2012. július 3-ai ülésén tárgyalja, ezért a bizottság elnöke a bizottság véleményét szóban terjeszti a közgyűlés elé.

A pénzügyi bizottság 2012. június 26-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal támogatta.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2012. június 27-ei ülésén 5 igen 0 nem, 0 tartózkodás arányban -  egyhangúlag - az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő.

##### HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

……/2012. (VII. 05.) határozata

az oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatását ellátó HUNGAST Kft. kérelmére a vállalkozási keretszerződés a „Konyhák fejlesztésére vonatkozó kötelezettségvállalás” módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 510/2010. (X. 28.) KH. számú határozata alapján elfogadott - az iskolakonyhák szolgáltatását végző  HUNGAST Kft  „Konyhák fejlesztésére vonatkozó”  - kötelezettségvállalás módosítását elfogadja.  A munkák befejezési határidejét további 18 hónappal meghosszabbítja, módosítja 2014.  január 5-ére, azzal, hogy a szolgáltatást végző vállalkozó  a felújítási munkák megkezdése előtt tételes, pontosított költségvetést készít, az építési naplót megnyitja és a munkák ideje alatt kapcsolatot tart az önkormányzat illetékes igazgatóságával.

| Felelős: | - a határozat közléséért és végrehajtásáért: a polgármester a határozat közlésében való közreműködésért: a Humán Szolgáltatási Igazgatóság igazgatója a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság igazgatója |
| --- | --- |
| Határidő: | a határozat közlésére: 2012. július 12. a határozat végrehajtására: 2012. július 5. - 2014. január 5. |

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban szereplő döntés alapján a HUNGAST Kft.-vel megkötendő vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását aláírja.

| Felelős: | - a határozat végrehajtásáért: a polgármester a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a Humán Szolgáltatási Igazgatóság igazgatója |
| --- | --- |
| Határidő: | 2012. július 15. |

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a közbeszerzési eljárások tanácsadói tevékenységével megbízott ÉSZ-KER Kft.-t, hogy a vállalkozási keretszerződés módosítása ügyében eljárjon.

| Felelős: | - a határozat végrehajtásáért: az ÉSZ-KER Kft. ügyvezetője a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a Humán Szolgáltatási Igazgatóság igazgatója |
| --- | --- |
| Határidő: | 2012. július 30. |

Dunaújváros, 2012. július 5.

Pintér Attila s. k.                                               Cserni Béla s. k.

a pénzügyi bizottság                              a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke                                             bizottság elnöke

Sztankovics László s. k.                                   Tóth Kálmán s. k.

az oktatási, kulturális, ifjúsági                      az ügyrendi, igazgatási és jogi

és sportbizottság elnöke                                     bizottság elnöke