Dunaújváros Városmarketing Terve

Operatív terv

Tartalomjegyzék

Bevezetés	5

Gazdaság fejezet	6

Potenciális befektetők megkeresése	7

A város logisztikai funkciójának erősítése	8

Befektetői és vállalkozás-fejlesztési információs rendszer	9

Ipari és kereskedelmi célra felhasználható területek előkészítése	10

Befektetők és helyi vállalkozások számára biztosítható új kedvezmények rendszerének kidolgozása	11

Helyi vállalkozások partnerkapcsolatainak erősítése	12

Marketing tanfolyamok vállalkozásoknak	13

Munkahelyi egészségfejlesztés	14

Helyi vállalkozások bevonása a szakképzésbe	15

Potenciális befektetőket célzó kutatás	16

Program a környezet-rehabilitációs technikák fejlesztésére	17

Ember fejezet	18

„A tisztább Dunaújvárosért” program kidolgozása és megvalósítása	19

Új buszhálózat kialakításának kezdeményezése	20

Allergén növények évi irtási akcióprogramja	21

Életmód-fejlesztő programok kialakítása és oktatása	22

Közösségfejlesztési program kidolgozása	23

Egészséges életmóddal kapcsolatos programok kommunikációja	24

Dohányzás, alkohol és drog elleni kommunikáció	25

Fiatal diplomások támogatási rendszerének kialakítása	26

Nyugdíjasház építésének támogatása	27

A betegek és a fogyatékos emberek helyi érdekképviseletének fejlesztése	28

A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztatásának, rehabilitációjának támogatása a marketing eszközeivel	29

Oktatási lehetőségek kommunikációjának javítása	30

A diákok és diákönkormányzatok folyamatos tájékoztatása jogaikról, lehetőségeikről és kötelezettségeikről	31

Lépcsőzetes lakáscserét elősegítő mechanizmusok megvalósíthatósági tanulmánya	32

A vásárlók jogainak megismertetése a lakossággal	33

Átfogó szociális adatbázis és szociális érdekképviseleti rendszer kialakítása	34

Egészségügyi PR terv kidolgozása	35

Egészségügyi együttműködés, partnerség hálózat kialakítása	36

Környezetvédelmi témájú konferenciák, nyári egyetemek szervezése	37

Autómentes nap (szeptember 22.) megszervezése	38

Pályaválasztási információs kampány	39

Szórakoztató szocreál irodalmi előadások	40

Évfordulós és művészeti adatbázis	41

Telekvásárlást segítő rendszer	42

Pihenés fejezet	43

Tercier szektorbeli befektetés-ösztönzési csoport	44

Legjobb turisztikai szolgáltató díj	45

A város mecénása díj	46

Egyedi, országos rendezvény, attrakció megszervezése	47

Városi kulturális napok	48

Tehetségkutató zenei verseny	49

Szabadidős portál kialakítása	50

A város képviselete kiállításokon	51

Turisztikai arculati kézikönyv kidolgozása	52

Turisztikai célú kutatás	53

Rendezvény-koordináció hatékonyságának növelése	54

A gyurgyalag fészkelő hely népszerűsítése	55

A város bekapcsolása az országos helymeghatározási versenybe	56

Arborétum és erdei iskola kialakítása	57

Kilátó Városháza tetején	58

Szocreál „skanzen”, építészeti emlékhely a belvárosban	59

Családi sportkártya	60

Az Újvárosi 4 próba országos szintűre való bővítése	61

Testvérvárosok kiállítása	62

Marketing fejezet	63

Városmarketing szervezeti hátterének kialakítása	64

Városfejlesztési terv kidolgozása	65

Városfejlesztési intézményi hátterének fejlesztése	66

Folyamatos marketingkutatás Dunaújvárosban	67

Dunaújváros Arculati Terve	68

Kiadványok a városról	69

Dunaújváros emblematikus alakja	70

A Dunaújvárosi Főiskola ismertségének és imázsának javítása	71

Vetélkedők szervezése a városról	72

Marketing tanfolyamok intézményeknek és civil szervezeteknek	73

Pályázat az értékek és negatívumok feltárására	74

Önkormányzati sajtóiroda fejlesztése	75

Összehangolt médiakampány Dunaújvárosról	76

Városi partnerségi hálózat	77

Sportnap szervezése az önkormányzati intézmények alkalmazottai számára	78

Városmarketing témájú rovatok a helyi médiában	79

PR terv az iskolaváros funkcióra	80

A Nemzet Tömegsport Városa kommunikációs kampány	81

E-településmarketing megoldások kifejlesztése	82

# Bevezetés

A koncepcióban kifejtett stratégiai céloknak megfelelően, négy fejlesztési fejezetben fogalmaz meg az Operatív terv intézkedéseket, amelyek a városmarketing eszközeivel, módszereivel támogatja a kitűzött célok elérését, a jövőkép valósággá válását.

Az intézkedések egységes formátumban jelennek meg, amelynek az összetevői a következők:

- Kapcsolódó prioritás: az intézkedés a koncepcióban megfogalmazott mely stratégiai célhoz, célokhoz kapcsolódik

- Intézkedés megnevezése: az intézkedés tartalmára utaló rövid kifejezés, mondat

- Marketing-mix kapcsolódás: az intézkedés melyik marketing-mix elem (termék, ár, eladási csatornák, promóció) oldaláról közelíti meg a célt. A mix-elemekről a Környezet- és szituációelemzésben lehet részletesebben olvasni

- Intézkedés célja: az intézkedés által kitűzött fő cél megfogalmazása

- Indoklás: miért van szükség az adott intézkedésre?

- Az intézkedés rövid leírása: az intézkedés lehetséges tevékenységeinek összefoglalása

- Lehetséges megvalósító: javaslat a tevékenységek megvalósítását irányító projektgazda személyére

- Lehetséges partnerek: a megvalósulást segítő szervezetek

- Megvalósítás becsült ideje: a tevékenységek elvégzéséhez szükséges idő

- Megvalósítás becsült költsége: a megvalósítás forrásai

- Várható konkrét eredmények: az intézkedés tényleges, felmutatható eredményei (indikátorok megjelölésével)

- Várható hosszabb távú hatások: azok az – időben a megvalósítástól elváló – eredmények, amelyekhez az intézkedés hozzájárul, és amelyek szélesebb körben érzékelhetőek

- Kapcsolódás más intézkedésekhez: az Operatív terv más intézkedéseivel való kapcsolat

Gazdaság fejezet

Dunaújváros gazdasága egy jelentős szerkezetátalakulás előtt áll – már évek óta, de eddig nagymértékű változások nem indultak meg. A Dunaferr vállalatcsoport – mint legnagyobb foglalkoztató – privatizációja és a nagy infrastrukturális beruházások (M6 autópálya és a Duna-híd) hatására azonban a gazdasági folyamatok új lendületet vehetnek, amelyek a helyi szereplők megfelelő tevékenységével pozitív irányba vihetik a város és a térség jövőjét.

A helyzetelemzésben feltárt lehetőségekre alapozva, illetve a jövőképnek megfelelően Dunaújváros ipari és logisztikai központi szerepét kell a jövőben hangsúlyozni. Ez meghatározó lesz a város gazdasági életében, így a meglévő és a jövőbeni projekteket is ehhez kell majd igazítani.

A városmarketing intézkedései ezeket a pozitív folyamatokat kell, hogy támogassák, három területre fókuszálva:

  - Befektetők vonzása, kezelése: a legtöbb városban a leginkább jellemző és elterjedt marketing feladatok egyike. Dunaújváros sajátossága, hogy a befektetéseknek több peremfeltétele hiányzik (előkészített, megfelelő nagyságú terület, egységes és szervezett fellépés a befektetők fogadására, stb.).

  - Helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeik javítása: itt leginkább közvetett marketingeszközök alkalmazhatóak, mint a marketing személetmód terjesztése, vagy a partnerség és az együttműködés fejlesztése.

  - A munkavállalók és a munkaerőpiac fejlesztése: a fő hangsúlyt a munkaerőpiac szereplői (munkaadók, munkavállalók, képzők, hivatalok) között kommunikáció javítására kell tenni.

| Kapcsolódó prioritás | I.1 Befektetők vonzása, kezelése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Potenciális befektetők megkeresése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Hatékony marketing tevékenységgel növekedjen a külső befektetők száma |
| Indoklás | A gazdaság fejlesztésének egyik alapja a tőke városba vonzása, amely új munkahelyeket teremt, és új bevételeket jelent. Ehhez szükség van egy tudatos, összehangolt marketing tevékenységre, hogy a befektetők telephely-választási döntéseit pozitívan befolyásoljuk. |
| Intézkedés rövid leírása | A meglévő „egyablakos rendszer” munkacsoport bővítése Potenciális partnerek (befektetők) folyamatos felkutatása Kiadványok készítése befektetőknek Kapcsolatteremtés a befektetőkkel, fogadásuk, kezelésük mechanizmusának kialakítása A kínálat internetes megjelenítése |
| Lehetséges megvalósító | Innopark Kht. |
| Lehetséges partnerek | ITDH DMJV Önkormányzata M8-Dunahíd Kht. Kistérségi EU és Idegenforgalmi Kht. Dunaújváros Online Kft. |
| Megvalósítás becsült ideje | Kialakítás: 6 hónap Működés: folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | 0,5-2 millió Ft / év |
| Várható konkrét eredmények | Új kapcsolatok befektetőkkel Befektetői kiadványok Összehangolt befektető-kezelési tevékenység |
| Várható hosszabb távú hatások | Javuló imázs Befektetések valósulnak meg, Munkahelyteremtés Önkormányzati bevételek növekedése |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Befektetői és vállalkozás-fejlesztési információs rendszer A város logisztikai funkciójának erősítése Befektetők és helyi vállalkozások számára biztosítható új kedvezmények rendszerének kidolgozása |

| Kapcsolódó prioritás | I.1 Befektetők vonzása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A város logisztikai funkciójának erősítése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A város legyen alkalmas a logisztikai központ szerepre |
| Indoklás | Előkésztés alatt áll a Duna-híd és az M6-os autópálya, és egy új, közforgalmú kikötő is van az országos tervekben. Emellett a repülőtér is alkalmas a fejlesztésre, és az ipari-logisztikai beruházásokhoz kapcsolódóan a vasúti elérhetőség szintén javításra szorul. Ezeket a fejlesztéseket a városmarketingnek is támogatnia kell. |
| Intézkedés rövid leírása | Munkacsoport alakítása A lehetséges logisztikai fejlesztések áttekintése, tervezése és támogatása A cél eléréséhez szükséges információk megszerzése, pályázati forrás, illetve befektetők felkutatása, területek előkészítése és kiajánlása |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | Innopark Kht. M8-Dunahíd Kht. Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara |
| Megvalósítás becsült ideje | folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | A munkacsoport tagjai külön díjazásban nem részesülnek, mert ez munkakörükhöz tartozik. |
| Várható konkrét eredmények | Logisztikai munkacsoport Kijelölt logisztikai területek, logisztikai befektetések Kidogozott és eladható logisztikai „termék” |
| Várható hosszabb távú hatások | A logisztikai funkcióhoz szükséges infrastruktúra fejlődik Áruforgalom növekedik, új vállalkozások jelennek meg |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Ipari és kereskedelmi célra felhasználható területek előkészítése |

| Kapcsolódó prioritás | I.1 Befektetők vonzása, kezelése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Befektetői és vállalkozás-fejlesztési információs rendszer |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák |
| Célja | Folyamatosan álljon rendelkezésre információ a helyi vagy idegen vállalkozások fejlesztési szándékairól (terület, partnerkapcsolat, stb.) |
| Indoklás | Jelenleg kevés információval rendelkezünk arról, hogy a helyi cégek mit kívánnak megvalósítani, fejleszteni, és hogy a befektetőknek mik a szándékaik. Ezért a befektetési piac keresletének és kínálatának hatékonyabb összehangolása szükséges. |
| Intézkedés rövid leírása | Információgyűjtés, rendszerezés, frissítés Fejlesztési ötletek gyűjtése és ajánlása a helyi vállalkozásoknak (pl. honlap formájában) |
| Lehetséges megvalósító | Innopark Kht. |
| Lehetséges partnerek | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Kistérségi EU és Idegenforgalmi Kht. DMJV Önkormányzata Dunaújváros Online Kft. |
| Megvalósítás becsült ideje | Kialakítása: 6 hónap Működtetés: folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Kialakítás: 2 millió Ft Működtetés: 500 e Ft |
| Várható konkrét eredmények | Rendezett információáramlás, megfelelő információ a fejlesztési döntésekhez |
| Várható hosszabb távú hatások | Új vállalkozások megjelenése, fejlesztések bővülése Munkahelyteremtés |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | I.1 befektetők vonzása, kezelése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Ipari és kereskedelmi célra felhasználható területek előkészítése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A térség iránt érdeklődő befektetők részére álljanak rendelkezésre céljaik megvalósítására alkalmas területek |
| Indoklás | Dunaújvárosban kevés a nagyobb kiterjedésű összefüggő iparterület, ami részben a város kis kiterjedésű külterületének köszönhető. Emellett az ipari park lassan megtelik, nagyobb befektető fogadására már nem képes. |
| Intézkedés rövid leírása | Közigazgatási határon belüli területek felmérése, rendezése. Közigazgatási határon kívüli területek felmérése. Együttműködés a környező települések önkormányzataival |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | Szomszédos települések önkormányzatai DMJV PH Városgazdálkodási Iroda, Főépítészi Iroda Innopark Kht. M8-Dunahíd Kht. |
| Megvalósítás becsült ideje | folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége |  |
| Várható konkrét eredmények | Zöldmezős beruházásokra alkalmas területek mennyiségileg bővülnek |
| Várható hosszabb távú hatások | Befektetők letelepülése Munkahelyteremtés Dunaújváros gazdasági növekedése |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Potenciális befektetők megkeresése |

| Kapcsolódó prioritás | I.1 Befektetők vonzása, kezelése I.2 Helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeik javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Befektetők és helyi vállalkozások számára biztosítható új kedvezmények rendszerének kidolgozása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Ár |
| Célja | A város versenyképessége a befektetői piacon javuljon, a helyi vállalkozások terhei csökkenjenek, fejlesztéseik bővüljenek |
| Indoklás | Jelenleg az önkormányzat a rossz anyagi helyzete miatt túlzottan arra összpontosít, hogyan tud forrásokat elvonni a helyi vállalkozásoktól és a majdan betelepülni szándékozóktól. Az EU csatlakozás miatt a vállalkozások (főleg a betelepülők) számára új támogatási formákat szükséges kidolgozni. |
| Intézkedés rövid leírása | Az önkormányzat, figyelembe véve a gazdálkodás szempontjait és a város hosszú távú fejlesztési céljait, készítsen tervezetet a vállalkozások részére adható kedvezményekről, és azok hatásairól. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | Innopark Kht. M8-Dunahíd Kht. Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Helyi vállalkozások ITDH |
| Megvalósítás becsült ideje | 6 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 500-1.500 e Ft |
| Várható konkrét eredmények | Város gazdasági életének erősödését szolgáló egységes és modern kedvezményrendszer |
| Várható hosszabb távú hatások | Több érdeklődő befektető Helyi vállalkozói kedv előremozdítása Gazdasági szerkezet átalakulása |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Potenciális befektetők megkeresése |

| Kapcsolódó prioritás | I.2 Helyi vállalkozások fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Helyi vállalkozások partnerkapcsolatainak erősítése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák |
| Célja | A helyi vállalkozások közötti kapcsolatok erősödjenek, a helyi kínálat a helyi kereslethez jobban igazodjon |
| Indoklás | Az együttműködési hajlandóság és aktivitás elhanyagolható. Az intézkedés fokozná a vállalkozások versenyképességét és eredményességét, így az Önkormányzat költségvetésére is pozitív hatást gyakorolna. A vállalkozásokat ösztönözni kell a helyi beszállítók, helyi szolgáltatások igénybevételére. |
| Intézkedés rövid leírása | A cégek egymás iránti érdeklődésének felkeltése pozitív üzenetű konferenciákkal, tájékoztatásokkal, munkaértekez-letek szervezésével Helyi projektekhez helyi vállalkozók megkeresése Klaszterek, beszállítói hálózatok kialakítása |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Innopark Kht. |
| Lehetséges partnerek | DMJV Önkormányzata Internetes szolgáltatók |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége |  |
| Várható konkrét eredmények | Partnerkapcsolatok száma nő Együttműködések, közös beruházások száma nő Beszállítói hálózatok, klaszterek kialakulnak fejlődnek |
| Várható hosszabb távú hatások | Erősödő helyi piac Eredményesebb vállalkozások Bővülő kistérségi gazdaság, munkahelyteremtés |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | I.2 Helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeik javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Marketing tanfolyamok vállalkozásoknak |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák |
| Célja | Terjedjen el a marketing szemléletmód a városi vállalkozásoknál |
| Indoklás | A vállalkozások körében nem elterjedt a marketing szemléletmód, nem használják a korszerű marketing eszközöket. A marketing szemléletmód elterjesztésével a szereplők nagyobb fontosságot tulajdonítanának a kommunikációnak és a partnerségnek, az igények teljes körű kielégítésének. |
| Intézkedés rövid leírása | Tevékenységek: - Tanfolyamok célcsoportjainak meghatározása - A tanfolyamok (internetes is) megszervezése és lebonyolítása - Visszacsatolás, kontrolling tevékenység |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások Internetes szolgáltatók |
| Megvalósítás becsült ideje | Kb. 2 hónap tanfolyamonként |
| Megvalósítás becsült költsége | 500.000 Ft, amit részben a résztvevők fedeznek |
| Várható konkrét eredmények | A marketing szemléletmód és a marketing eszközök elterjedése az a vállalkozásoknál |
| Várható hosszabb távú hatások | Erősödik a szereplők közötti partnerség, ezáltal javul a város belső kommunikációja Javul a vállalkozási tevékenységek hatékonysága, nő a profit Fejlődik a helyi gazdaság |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Marketing tanfolyamok intézményeknek |

| Kapcsolódó prioritás | I.3 Munkavállalók és a munkaerőpiac fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Munkahelyi egészségfejlesztés |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A helyi munkavállalók egészsége javuljon. |
| Indoklás | A munkahelyi egészségfejlesztés elhanyagolt a helyi vállalkozások körében. A munkáltatók nem fordítanak figyelmet erre a területre, mert még nem ismerték fel, hogy ez számukra egy kifizetődő tevékenység. A lakosok egészségének romlása egyrészt a munkahelyi stressznek köszönhető. |
| Intézkedés rövid leírása | Városi munkahelyi egészségfejlesztési akcióprogram kidolgozása és megvalósítása A munkahelyi egészségfejlesztés fontosságának elterjesztése a vállalkozások körében |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Munkavédelmi Központ |
| Lehetséges partnerek | Egészségmegőrzési Központ DMJV PH Egészségügyi Iroda Szent Pantaleon Kórház Helyi vállalkozások |
| Megvalósítás becsült ideje | Kidolgozás: 1 év Megvalósítás: folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Kidolgozás: 1-2 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Városi munkahelyi egészségfejlesztési akcióprogram elkészül A munkahelyi egészségfejlesztés megítélése javul |
| Várható hosszabb távú hatások | A munkavállalók egészsége javul A munkahelyi elégedettség nő A termelékenység javul |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Életmód-fejlesztő programok kialakítása és oktatása |

| Kapcsolódó prioritás | I.3 A munkavállalók és a munkaerőpiac fejlesztése II.3 A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Helyi vállalkozások bevonása a szakképzésbe |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása legyen hatékonyabb. Az oktatási intézmények és a helyi vállalkozások partnersége erősödjön. |
| Indoklás | Az oktatási intézmények kínálata gyakran nem alkalmazkodik a munkaerő-piaci kereslethez. Az oktatásból kikerülő fiatalok ezért többségében elvándorolnak a térségből. A helyi vállalkozások és oktatási intézmények partnerségének erősítésével az oktatás színvonala nőne és a fiatalok is könnyebben találnának munkalehetőséget a városban. |
| Intézkedés rövid leírása | Az oktatási intézmények potenciális partnerségi hálózatának felmérése, és a partnerség kialakítása. A helyi vállalkozók ösztönzése a szakképzésbe történő bekapcsolódásra, a fiatalok foglalkoztatására. |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Foglalkoztatási és Felnőttképzési Közalapítvány |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH Oktatási Iroda Oktatási intézmények Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Helyi vállalkozások Dunamenti Regionális Népfőiskola |
| Megvalósítás becsült ideje | Szervezés: 8 hónap Megvalósítás: folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége |  |
| Várható konkrét eredmények | A helyi vállalkozók részt vesznek a szakképzésben, és partnerséget építenek ki az oktatási intézményekkel. |
| Várható hosszabb távú hatások | A munkaerő-piaci kereslet és kínálat kiegyensúlyozottabb lesz, illetve az oktatási intézményekből kikerülő fiatalok a városban helyezkednek el. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Fiatal diplomások támogatási rendszerének kialakítása A helyi vállalkozások partnerkapcsolatainak erősítése |

| Kapcsolódó prioritás | I.1. Befektetők vonzása, kezelése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Potenciális befektetőket célzó kutatás |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A potenciális befektetőkről több információ álljon rendelkezésre. A (potenciális) befektetők Dunaújvárosról alkotott véleménye legyen ismert. |
| Indoklás | Jelenleg a befektetők egységes kezelése nem megoldott Dunaújvárosban, illetve kevés információ áll rendelkezésre a befektetési szándékokról és a város megítéléséről. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy komplett piackutatás lefolytatására lenne szükség, melynek célcsoportja a jelenlegi és potenciális befektetői kör. A kutatás szekunder és primer részből állna, feltáró kutatás lenne, és kérdőívek, illetve mélyinterjú segítségével mérné fel a befektetői hajlandóságot és attitűdöket. |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújvárosi Főiskola Térségfejlesztési Kutatócsoport |
| Lehetséges partnerek | Innopark Kht. Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási intézmények |
| Megvalósítás becsült ideje | Szervezés: 6 hónap Megvalósítás: 8 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 10 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Pontos információk a potenciális befektetők véleményéről, attitűdjeiről. (kutatási eredményekről tanulmány). Potenciális befektetők megismerése (befektetők száma). |
| Várható hosszabb távú hatások | Az attitűdök megismerésével a befektető-kezelés (pl. kedvezmények adása) pontosan az igényekhez alakítható, így a befektetések száma nő. Újabb munkahelyeket teremtenek a városban. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Befektetők és helyi vállalkozások számára biztosítható új kedvezmények rendszerének kidolgozása Befektetői és vállalkozás-fejlesztési információs rendszer Potenciális befektetők megkeresése |

| Kapcsolódó prioritás | I.1. Befektetők vonzása, kezelése I.2. Helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeik javítása: II.1. Az életkörülmények fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Program a környezet-rehabilitációs technikák fejlesztésére |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A környezet-rehabilitációs technikák alkalmazása terjedjen el a helyi vállalkozásoknál. A K+F tevékenység fejlődjön, különösen a környezetvédelemre vonatkozóan. Dunaújváros kiemelkedő eredményeket érjen el a környezet-rehabilitáció terén, és ezáltal a város szennyezettsége csökkenjen. |
| Indoklás | A város környezeti szempontból nagy terhelésnek van kitéve, a környezetszennyezés nagymértékű. A K+F tevékenység jelenleg nagyon alacsony a helyi vállalatoknál. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy környezet-rehabilitációs célú, hosszú távú együttműködésre alapozó K+F program kidolgozására lenne szükség. |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújvárosi Főiskola |
| Lehetséges partnerek | Innopark Kht. Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, Helyi vállalkozások Oktatási intézmények |
| Megvalósítás becsült ideje | Szervezés: 6 hónap Megvalósítás: 1 év |
| Megvalósítás becsült költsége | 10 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Kidolgozott, hosszú távú együttműködést elősegítő környezet-rehabilitációs program. A programban résztvevők partnersége erősödik. |
| Várható hosszabb távú hatások | A város kiemelkedő helyet szerez a környezet-rehabilitációs projektek megvalósításában. A város szennyezettsége csökken. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

# Ember fejezet

Dunaújváros demográfiai helyzete jónak mondható, azonban a területre jellemző, évek óta tartó negatív folyamatok (elvándorlás, öregedés, romló egészség) egy nem kívánatos jövőképet vetítenek elénk. A környezetnek, amiben élünk, szintén vannak komoly problémái (szemetelés, légszennyezés), amellett, hogy számos pozitívumot és eredményt is fel lehet mutatni.

Az emberek életének alapeleme a fejlődés, amelyre Dunaújváros jó lehetőségeket ad (oktatás, szociális és egészségügyi szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások, stb.). Ezt az erősséget is tovább kell fejleszteni. Dunaújváros mint iskolaváros a jövőben kiemelkedő helyet szerezhet a régióban, ami hozzájárulhat a lakosok életkörülményeinek és életminőségének fejlődéséhez is.

Az emberek életével és fejlődésével kapcsolatosan három területre összpontosít a marketing terv:

- Az életkörülmények fejlesztése: azon környezet fejlesztése, amiben az emberek élnek (természeti és épített környezet, szolgáltatások).

- A lakosok életminőségének fejlesztése: az emberek fejlesztése, főként az egészség és a magatartás területén.

- Az emberek fejlődési lehetőségeinek javítása: azon rendszerek mennyiségi és minőségi javítása, amelyek az emberek életének fejlődését, fejlesztését segítik (oktatás, egészségügyi és szociális rendszerek, a lakosok életével kapcsolatos önkormányzati rendszerek).

| Kapcsolódó prioritás | II.1 Az életkörülmények fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## „A tisztább Dunaújvárosért” program kidolgozása és megvalósítása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | Javuljon Dunaújváros köztisztasága |
| Indoklás | Dunaújváros közterületei nagyon szemetesek, köszönhetően a sok szemetelő embernek. Egyrészt szükséges a szemétgyűjtő szervezetek és már működő akciók jobb összehangolása, újak kidolgozása, másrészt a szemetelő emberek magatartásán kell változtatni. |
| Intézkedés rövid leírása | Helyzetfelmérés: kik és hol szemetelnek a leginkább; kiket és hogyan lehetne bevonni a szemétgyűjtő akciókba; milyen eddigi akciók voltak/vannak? Éves akcióprogram kidolgozása: civil szervezetek bevonása Új akciók kidolgozása: minden hónapban szemétgyűjtés valamely városrészben, legtisztább városrész/tömb/utca verseny meghirdetése, stb. Szemétgyűjtők számának jelentős növelése Magatartás-változtatás: több célcsoport számára magatartás-formáló akciók lebonyolítása |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Környezetvédelmi Iroda |
| Lehetséges partnerek | Civil szervezetek Dunanett Kft. Dunaújváros Online Kft. |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos (évenkénti akcióprogram) |
| Megvalósítás becsült költsége | 200-800 ezer Ft/év |
| Várható konkrét eredmények | Éves akcióprogram 50 db új szemétgyűjtő kihelyezése Minden hónapban 1 szemétgyűjtő akció 3 magatartás-formáló akció Együttműködések kialakítása |
| Várható hosszabb távú hatások | Dunaújváros közterei, közparkjai tisztábbak lesznek. Az emberek kevesebbet szemetelnek. A város imázsa javul. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Közösségfejlesztési program kidolgozása |

| Kapcsolódó prioritás | II.1 Az életkörülmények fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Új buszhálózat kialakításának kezdeményezése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A dunaújvárosi buszhálózat legyen egyszerűbb, átlátható és költség- és időhatékonyabb rendszer |
| Indoklás | A buszhálózat bonyolult és nem elég hatékony. Emellett a helyközi buszállomás (Dózsa Mozi előtt) szolgáltatási színvonala is javítandó. A Duna-híd megépülésével pedig új járatok indítására is szükség lesz |
| Intézkedés rövid leírása | Helyzetfelmérés: a jelenlegi rendszer gyengéi, az utasok igényei, az infrastruktúra adta lehetőségek. Átalakítási Program elkészítése Az Átalakítás Program megvalósítása és kommunikálása Internetes interaktív busztérkép kialakítása, tömegközlekedési tájékozódási pontok felállítása |
| Lehetséges megvalósító | Alba Volán Dunaújvárosi Üzemigazgatóság |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH Civil szervezetek Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 12 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | A Program: 1 millió Megvalósítás: |
| Várható konkrét eredmények | Új, átláthatóbb viszonylatok Olcsóbb fenntartási költség |
| Várható hosszabb távú hatások | Javuló közlekedési rendszer Közlekedési környezetszennyezés csökkenése |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.1 Az életkörülmények fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Allergén növények évi irtási akcióprogramja |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A városban minél kevesebb allergén legyen a levegőben |
| Indoklás | A városban egyre több az allergiás megbetegedések száma. A allergén növényeket sok helyen rendszeresen irtják, de vannak még olyan területek, ahol az irtás megszervezése hiányos |
| Intézkedés rövid leírása | A kulcs szennyező területek beazonosítása Partnerekkel való kapcsolatfelvétel Akcióprogram kidolgozása (minden év elején) Az évi akciók végrehajtása a partnerek bevonásával |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Környezetvédelmi Iroda |
| Lehetséges partnerek | Civil szervezetek Oktatási intézmények Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Akcióprogram kidolgozása 1 hónap, évenkénti frissítése 1hét Akciók 1-2 nap, évente 4-5 alkalommal |
| Megvalósítás becsült költsége | Akcióprogram kidolgozása: 200 ezer Ft Akciók: 10-200 ezer Ft |
| Várható konkrét eredmények | Az allergén növények száma csökken Az elhanyagolt területek mennyisége csökken |
| Várható hosszabb távú hatások | Az allergiás megbetegedések száma csökken |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.2 A lakosok életminőségének fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Életmód-fejlesztő programok kialakítása és oktatása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék Értékesítés csatornák |
| Célja | Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek terjedjenek a lakosok körében |
| Indoklás | Napjainkban Magyarországon rendkívüli módon jellemző az egészségtelen életmód: rohanás, egészségtelen táplálkozás, stressz, veszekedések (családon belüli kommunikáció fejletlensége), stb. Az emberek magatartásának megváltoztatása elérhető a megfelelő felvilágosító és fejlesztő programok kialakításával és oktatásával. Kiemelt célcsoport a vezetők (vállalkozók) köre. |
| Intézkedés rövid leírása | Létező életmód-fejlesztő programok kutatása Új programok kidolgozása Az oktatás feltételeinek kialakítása A programok oktatása |
| Lehetséges megvalósító | Egészségmegőrzési Központ |
| Lehetséges partnerek | Oktatási intézmények Civil szervezetek Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Kutatás: 1-2 hónap Kidolgozás: 4-8 hónap Feltételek kialakítása: 2 hónap Oktatás: folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Változó |
| Várható konkrét eredmények | 2-5 életmód fejlesztő program kialakítása Havonta egy oktatás a városban Évente 200 fő bevonása az oktatásba |
| Várható hosszabb távú hatások | A város lakosainak életmódja fejlődik Kevesebb megbetegedés Hatékonyabb munkahelyi teljesítmény Családon belüli kommunikáció javul |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.2 A lakosok életminőségének fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Közösségfejlesztési program kidolgozása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatorna |
| Célja | Alakuljanak ki aktív közösségek |
| Indoklás | Magyarországon – főleg a városokban – nem alakultak ki aktív közösségek. Jellemző például, hogy a tömbházakban lakók nem ismerik egymást. A kapcsolatok ilyen kis közösségi szintű építése is hozzájárul a településmarketing eladási csatornáinak fejlesztéséhez. |
| Intézkedés rövid leírása | Kapcsolatfelvétel az országos közösségfejlesztő szervezetekkel A program kidolgozásának megtervezése A program kidolgozása |
| Lehetséges megvalósító | Civil szervezetek |
| Lehetséges partnerek | Közösségfejlesztők Egyesülete Közösségi Kapcsolat Alapítvány Civil szervezetek Társasházi képviselők |
| Megvalósítás becsült ideje | 12 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 1-3 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | 1 db Közösségfejlesztési program Kialakult partnerség a közösségfejlesztésben Megismert módszertan |
| Várható hosszabb távú hatások | Aktív helyi közösségek Új kapcsolatok, javuló kommunikáció Rejtett erőforrások aktivizálása |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.2 A lakosok életminőségének fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Egészséges életmóddal kapcsolatos programok kommunikációja |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció Eladási csatornák |
| Célja | Gyűjtsük össze, és egységesen, egyben kommunikáljuk a városban található egészséges életmóddal kapcsolatos lehetőségeket, programokat |
| Indoklás | A városban már most is számos, az egészséges életmóddal kapcsolatos program működik. Ezekről a lakosság nagy része keveset tud. Tipikusan ilyenek a harcművészettel foglalkozó egyesületek, klubok edzései. |
| Intézkedés rövid leírása | A működő programok, lehetőségek összegyűjtése a városból A programok megjelenítése egységes szerkezetben a város hivatalos honlapján Egy szórólap-kivonat készítése a programokról évente (félévente) A szórólap eljuttatása a lakosokhoz, iskolákhoz, munkahelyekre |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi EU és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | Sportegyesületek Civil szervezetek MMK Egészségmegőrzési Központ Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Adatgyűjtés: 2 hónap (azután évente 1-2 hét a frissítés) Szerkesztés: 1 hónap (később évente 1-2 hét a frissítés) Terjesztés: 1 hónap (évente) |
| Megvalósítás becsült költsége | Gyűjtés és szerkesztés: 200 e Ft (évi frissítés: 40 e Ft) Terjesztés: példányszámtól függ, kb. 300 e Ft/év |
| Várható konkrét eredmények | 20 program adatainak összegyűjtése 2000 szórólap évente |
| Várható hosszabb távú hatások | A programokon résztvevők száma nő A lakosok egészsége javul |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Életmód-fejlesztő programok kialakítása és oktatása |

| Kapcsolódó prioritás | II.2 A lakosok életminőségének fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Dohányzás, alkohol és drog elleni kommunikáció |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Csökkenjen a dohány, az alkohol és a drogfogyasztás a város lakosai (különösen a fiatalok) körében |
| Indoklás | Magyarországon, ahogy Dunaújvárosban is, nagyon sokan dohányoznak, magas a túl sok alkoholt fogyasztók aránya, és egyre többen fogyasztanak drogokat is. A fiatalok egyre korábban próbálják ki, és szoknak rá ezekre az egészségkárosító szerekre. Léteznek már tevékenységek a fenti szerek használata elleni kommunikációra, azonban ezek mennyiségét és hatékonyságát is javítani kell. Dunaújváros úgynevezett Drogstratégiával is rendelkezik. |
| Intézkedés rövid leírása | Kommunikációs programok kidolgozása az eddigi eredményeket és tapasztalatokat felhasználva Fórumok, médiakampányok, tanácsadások, speciális osztályfőnöki órák szervezése, stb. |
| Lehetséges megvalósító | Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH Ifjúsági és Sportiroda Média Civil szervezetek Oktatási intézmények Munkahelyi Humán erőforrás menedzserek |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | 100-400 e Ft/év Társadalmi munka igénybevétele |
| Várható konkrét eredmények | Havonta egy fórum valamelyik oktatási intézményben Havonta 1-2 speciális, felvilágosító osztályfőnöki óra |
| Várható hosszabb távú hatások | Kevesebb drog-, nikotin- és alkoholfüggő (főleg a fiatalok körében) |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Életmód-fejlesztő programok kialakítása és oktatása |

| Kapcsolódó prioritás | II.2 A lakosok életminőségének fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Fiatal diplomások támogatási rendszerének kialakítása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék Ár |
| Célja | A helyi fiatal diplomások maradjanak a városban (főleg a Dunaújvárosi Főiskolán végzettek), és új, fiatal értelmiségiek is telepedjenek le a városba |
| Indoklás | A város lakosság-megtartó képessége romlik, ami hatványozottan igaz a fiatal (tehát mobilabb) és jól képzett szakemberekre. A helyi főiskolán végzettek közül nagyon kevesen telepednek le a városban. |
| Intézkedés rövid leírása | Támogatási rendszer fejlesztésének (garancia a lakáshitelhez) megvalósíthatósági tanulmánya A jogi-gazdasági lehetőségek áttekintése Jó gyakorlatok keresése Magyarországon és külföldön A támogatási rendszer kialakítása, fejlesztése Pályaválasztás, elhelyezkedés segítése: pályakezdők, szakmai gyakorlat |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Gazdasági Iroda |
| Lehetséges partnerek | Dunaújvárosi Főiskola DMJV PH Ifjúsági és Sportiroda IITI Pénzintézetek |
| Megvalósítás becsült ideje | Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: 6-8 hónap Rendszerfejlesztés: 1-2 év |
| Megvalósítás becsült költsége | Tanulmány: 1 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | 1 db megvalósíthatósági tanulmány a témában Új rendszerelemek, támogatási formák kialakítása |
| Várható hosszabb távú hatások | A fiatal diplomások elvándorlási üteme csökken, elhelyezkedési lehetőségeik a helyi vállalkozásoknál javulnak |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.3 A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Nyugdíjasház építésének támogatása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A nyugdíjasok növekvő ellátási igényének kielégítése javuljon |
| Indoklás | Folyamatosan nő az idősek ellátási igénye, a népesség elöregedésével párhuzamosan. Szükség és igény van egy új nyugdíjasházra, ezért a megvalósításhoz szükséges peremfeltételek létrejöttét a marketing módszereivel is támogatni kell. |
| Intézkedés rövid leírása | Befektető keresése Kiemelt szociális rendszer kialakítása Igényfelmérés |
| Lehetséges megvalósító | Kis- és középvállalkozások |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH Szociális Iroda Egyesített Szociális Intézmény Pénzintézetek |
| Megvalósítás becsült ideje | 1 év |
| Megvalósítás becsült költsége | 100 e Ft |
| Várható konkrét eredmények | A nyugdíjasház építésének peremfeltételei megteremtődnek (beruházó, források, piac, partnerek) A nyugdíjasház megépül |
| Várható hosszabb távú hatások | Az ellátásra szoruló idősek elhelyezése, életkörülménye javul |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.3 A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A betegek és a fogyatékos emberek helyi érdekképviseletének fejlesztése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák Termék |
| Célja | A betegek és a fogyatékos emberek érdekképviseletének szervezése, hatékonysága javuljon |
| Indoklás | A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és a betegek érdekképviselete gyenge a városban, ahogy általában Magyarországon mindenütt. Ennek a csoportnak az érdekérvényesítési képessége gyenge, a társadalom más csoportjai pedig általában nem érdekeltek a képviseletükben. |
| Intézkedés rövid leírása | Az eddigi érdekképviseleti lehetőségek felmérése (Kistérségi Rehabilitációs Rendszer megvalósíthatósági tanulmánya!) Új lehetőségek feltárása Kapcsolatépítés, partnerség kialakítása A betegek tájékoztatása jogaikról Tanácsadási tevékenységek |
| Lehetséges megvalósító | Civil szervezetek (Mozgáskorlátozottak Egyesülete) |
| Lehetséges partnerek | Civil szervezetek DMJV Önkormányzata Szent Pantaleon Kórház |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Nagyrészt társadalmi munka |
| Várható konkrét eredmények | Új érdekképviseleti fórumok alakulnak ki A fórumok hatékonysága javul A betegek megismerik jogaikat |
| Várható hosszabb távú hatások | A hátrányos helyzetű emberek életminősége javul A betegek ellátása javul |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.3 A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztatásának, rehabilitációjának támogatása a marketing eszközeivel |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék Ár |
| Célja | A fogyatékos személyek társadalmi integrációja legyen minél hatékonyabb |
| Indoklás | A fogyatékos személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztatásának, rehabilitációjának esélye igen kedvezőtlen, ami ellen a marketing kommunikációval, szervezéssel, magatartás-formálással és egyéb eszközeivel sokat tehet |
| Intézkedés rövid leírása | Esélyegyenlőségi marketing program kidolgozása és megvalósítása, szorosan kapcsolódva a Kistérségi Rehabilitációs Rendszer megvalósításához Koordinációs szervezet, partnerség |
| Lehetséges megvalósító | „HÍD” Egyesület |
| Lehetséges partnerek | Civil szervezetek (Mozgáskorlátozottak Egyesülete) Oktatási intézmények |
| Megvalósítás becsült ideje | Tervezés: 6 hónap Megvalósítás: folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Tervezés: 200 e Ft |
| Várható konkrét eredmények | Fórumok, tanácsadások, konferencia, előadások Kiadványok Kialakult partnerségi háló a civil szervezetek, az intézmények és a vállalkozások között |
| Várható hosszabb távú hatások | A hátrányos helyzetű, fogyatékos emberek társadalmi integrációja hatékonyabb, teljesebb körű, életminőségük javul, társadalmi hasznosságuk nő |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | A betegek és a fogyatékos emberek helyi érdekképviseletének fejlesztése |

| Kapcsolódó prioritás | II.3 A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Oktatási lehetőségek kommunikációjának javítása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák Promóció |
| Célja | Az oktatási intézményhálózat kihasználása legyen hatékonyabb, és Dunaújváros térségi szerepe erősödjön az oktatás területén is |
| Indoklás | Az oktatási intézményhálózat kihasználtsága nem megfelelő és tovább csökken. Az oktatási lehetőségek kommunikációja is gyenge. Sokan nem ismerik a helyi (felnőttképzési) lehetőségeket, és azt máshol (Budapest) veszik igénybe. |
| Intézkedés rövid leírása | A város oktatási lehetőségeinek összegyűjtése egy adatbázisba és ezen adatbázis folyamatos karbantartása A lehetőségek minél szélesebb körben való kommunikációja (helyi lakosok, vonzáskörzet, ország): kiadványok, Internet |
| Lehetséges megvalósító | Oktatási intézmények |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH Oktatási Iroda Kistérségi Felnőttképzési és Foglalkoztatási Közalapítvány Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 4 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | Adatbázis létrehozása és feltöltése: 300 e Ft Kiadvány: 500-1.000 e Ft |
| Várható konkrét eredmények | Oktatási lehetőségek adatbázisa elkészül Internetes elérhetőség megoldott Éves kiadvány készül |
| Várható hosszabb távú hatások | Az oktatási lehetőségek bővülnek A képzéseken résztvevők száma nő Az élethosszig tartó tanulás elve terjed |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.3 A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A diákok és diákönkormányzatok folyamatos tájékoztatása jogaikról, lehetőségeikről és kötelezettségeikről |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák Promóció |
| Célja | Készüljön el és valósuljon meg egy olyan kommunikációs program, amely eléri a diákokat, mint célcsoportot, és segíti őket felkészülni és eligazodni az önálló életben |
| Indoklás | A diákok, mint speciális célcsoport, elérése kiemelt fontosságú, hiszen ők a következő generáció. Fiatalkori döntéseik meghatározzák további életüket, ezért nagyon fontos a folyamatos tájékoztatásuk, és támogatásuk az önálló életre való felkészülésben. |
| Intézkedés rövid leírása | Célcsoport meghatározása (építve az IITI és az Ifjúsági és Sportiroda eddigi tevékenységeire) Kommunikálható jogok, lehetőségek, kötelezettségek összegyűjtése Kommunikációs csatornák meghatározása Éves akcióprogram kialakítása és megvalósítása |
| Lehetséges megvalósító | IITI |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH Ifjúsági és Sport Iroda, Oktatás Iroda Civil szervezetek Dunaújváros Online Kft. |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | 100-500 e Ft/év |
| Várható konkrét eredmények | A diákönkormányzatok aktivitása nő A diákok tájékozottsága javul jogaikról, lehetőségeikről és kötelezettségeikről |
| Várható hosszabb távú hatások | A diákok életesélyei javulnak A város népességének öregedése lassul |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.3 A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Lépcsőzetes lakáscserét elősegítő mechanizmusok megvalósíthatósági tanulmánya |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék Ár |
| Célja | Teremtődjön meg az alapja egy lépcsőzetes lakáscserét elősegítő rendszer kialakításának |
| Indoklás | Az ember életpályája során többször is költözik. Fiatalon egy kis lakásra, családos emberként nagyobb házra, idősebb korba érvén pedig szintén egy kisebb élettérre van szüksége. Az ilyen típusú folyamatokat ma Magyarországon nem támogatják közvetlenül. |
| Intézkedés rövid leírása | Nemzetközi jó gyakorlatok kutatása A jogi rendszer vizsgálata Igények kutatása Lehetséges új rendeletek és szabályozások tervezése |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | Civil szervezetek Intézmények, hivatalok (APEH) Pénzintézetek |
| Megvalósítás becsült ideje | 12 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 1-3 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Megvalósíthatósági tanulmány Új rendeletek és szabályozások tervei |
| Várható hosszabb távú hatások | A lakosság életminősége javul A lakásproblémák száma csökken |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.3 A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A vásárlók jogainak megismertetése a lakossággal |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák |
| Célja | A fogyasztóvédelmi előírások legyenek ismertek minél szélesebb körben |
| Indoklás | A piacon előforduló visszaélések ellen a fogyasztók nem tudnak hatékonyan fellépni, aminek az egyik legfőbb oka, hogy nem is ismerik saját jogaikat, és a fogyasztási cikkekkel és az eladókkal szemben elvárható követelményeket |
| Intézkedés rövid leírása | Egy szórólap összeállítása és terjesztése Fórumok tartása |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Civil szervezetek Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 1.200 ezer Ft |
| Várható konkrét eredmények | 10.000 szórólap elkészül 2-3 fórum a fogyasztók jogairól |
| Várható hosszabb távú hatások | A vásárlással kapcsolatos visszaélések száma csökken A fogyasztókat ért károk mértéke csökken |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.3 A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Átfogó szociális adatbázis és szociális érdekképviseleti rendszer kialakítása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák |
| Célja | Alakítsanak ki egy átfogó, minden szociális intézményt, szervezetet tartalmazó adatbázist. Mérjék fel a szociális ellátásra jogosult személyek számát, szükségleteit és igényeit. |
| Indoklás | Nincs egy egységes, minden szociális és egészségügyi intézményt tartalmazó adatbázis a városban. Nem áll rendelkezésre kellő információ az intézményekről, szervezetekről, a lakosság tájékoztatása ezzel kapcsolatban nem elég hatékony. Nem áll rendelkezésre kellő információ a szociális ellátást igénybe vevőkről, igényeik nem ismertek. A szociális ellátásra jogosultak érdekképviselete gyenge. |
| Intézkedés rövid leírása | Az intézmények és szervezetek felmérése, majd egy mindenki számára elérhető adatbázis összeállítása és közzététele. Az ellátásra jogosultak és igények felmérése, érdekképviseleti rendszerük megszervezése. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Iroda |
| Lehetséges partnerek | Szociális és egészségügyi intézmények Civil szervezetek Média, internet szolgáltató |
| Megvalósítás becsült ideje | 10 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 8 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Konkrét információk a szociális és egészségügyi intézményekről, szervezetekről, valamint a szociális ellátásra jogosultakról. Szociális és egészségügyi adatbázis. |
| Várható hosszabb távú hatások | A szociális és egészségügyi intézmények és szervezetek elérhetősége és kihasználtsága javul. A szociális ellátásra jogosultak érdekképviselete javul. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | A betegek és a fogyatékos emberek helyi érdekképviseletének fejlesztése |

| Kapcsolódó prioritás | II.2 A lakosok életminőségének fejlesztése IV.2. A város imázsának javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Egészségügyi PR terv kidolgozása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Készüljön egy olyan PR terv, melynek célja az egészségügyi intézmények és szolgáltatások népszerűsítése a lakosság és a potenciálisan letelepedők körében. |
| Indoklás | A városi egészségügyi intézmények megítélése nem túl kedvező. Kevés a szakorvos a városban. A kórház vonzáskörzete az infrastrukturális beruházásokkal nőni fog. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy átfogó PR terv készítése az egészségügyi szolgáltatások és intézmények népszerűsítésére, az elégedettség növelésére. |
| Lehetséges megvalósító | Szent Pantaleon Kórház |
| Lehetséges partnerek | DMJV Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi intézmények Média, internet szolgáltató |
| Megvalósítás becsült ideje | 6 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 5 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Elkészült PR terv, PR kampány. |
| Várható hosszabb távú hatások | Az egészségügyi szolgáltatások megítélése javul. Az orvosok száma nő. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Egészségügyi együttműködés, partnerség hálózat kialakítása |

| Kapcsolódó prioritás | II.2 A lakosok életminőségének fejlesztése IV.3. Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Egészségügyi együttműködés, partnerség hálózat kialakítása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Készüljön egy adatbázis, amely az egészségügyi intézményeket és szervezeteket foglalja magába, és amely alapján a résztvevők partnerségi kapcsolata fejleszthető, információs igénye kialígthető. |
| Indoklás | A városi egészségügyi intézmények egymás közti, illetve egyéb (civil) szervezetekkel kialakított partnersége gyenge. A kórház vonzáskörzete az infrastrukturális beruházásokkal nőni fog. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy átfogó adatbázis készítése az egészségügyi intézményekről és szervezetekről, amely mindenki számára elérhető. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Iroda |
| Lehetséges partnerek | Szent Pantaleon Kórház Szociális és egészségügyi intézmények Civil szervezetek Oktatási intézmények Média, internet szolgáltató |
| Megvalósítás becsült ideje | 10 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 8 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Mindenki számára elérhető adatbázis. |
| Várható hosszabb távú hatások | Az egészségügyi intézmények közötti partnerség erősödik. Több közös projekt megvalósul. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Átfogó szociális adatbázis és szociális érdekképviseleti rendszer kialakítása Egészségügyi PR terv kidolgozása |

| Kapcsolódó prioritás | I.2. Helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeik javítása: II.1 Az életkörülmények fejlesztése III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Környezetvédelmi témájú konferenciák, nyári egyetemek szervezése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék, Promóció |
| Célja | Rendszeresen szervezzenek a városban nagyszabású környezetvédelmi konferenciákat, illetve nyári egyetemet, melynek célcsoportja a helyi vállalkozások, helyi és országos szakértők, valamint a felsőfokú oktatásban tanulók. |
| Indoklás | A városban nagy a környezetszennyezés. A környezettudatos magatartásra való nevelésnek nagy szerepe van a szennyezés visszaszorításában. A rendezvények potenciális befektetőket és turistákat vonzhatnak a városba. |
| Intézkedés rövid leírása | Évente 2-3 környezetvédelmi konferencia szervezése, minimum 100 fő részére. Évente nyári egyetem szervezése környezetvédelmi témakörben. A konferenciákhoz és az egyetemhez publikációk és média-megjelenés köthető. |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújvárosi Főiskola |
| Lehetséges partnerek | DMJV P.H. Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, Innopark Kht. Oktatási intézmények, Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Évente kétszer rendezvény, szervezés 2*4 hónap. Évente egyszer nyári egyetem, szervezés 4 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 5 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Évente három nagyszabású rendezvény, több mint 200 résztvevővel. Rendszeres média-megjelenés, szakmai kapcsolatok kiépítése. |
| Várható hosszabb távú hatások | A környezettudatos magatartás terjedése. Környezettechnológiai fejlődés a vállalkozásoknál. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Potenciális befektetők megkeresése Helyi vállalkozások bevonása a szakképzésbe Program a környezet-rehabilitációs technikák fejlesztésére |

| Kapcsolódó prioritás | II.1 Az életkörülmények fejlesztése III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Autómentes nap (szeptember 22.) megszervezése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék, Promóció |
| Célja | Évente szervezzék meg a helyi autómentes napot és az azt kiegészítő sporteseményeket. |
| Indoklás | A városban nagy a környezetszennyezés. A környezettudatos magatartásra való nevelésnek nagy szerepe van a szennyezés visszaszorításában. A lakosság egészségi állapota nem megfelelő. A rekreációs kínálat nem megfelelő. A városban nagy hagyománya van a tömegsportnak, amit ki kell használni. |
| Intézkedés rövid leírása | Évente autómentes napot szerveznének a belvárosban, a gépjárműforgalom felfüggesztésével, különböző sporteseményekkel kiegészítve. Lehet például utcai kosárlabda, foci, gyermekek számára indított versenyek, stb. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV P.H. Ifjúsági és Sport Iroda |
| Lehetséges partnerek | Civil szervezetek, sport egyesületek Oktatási intézmények, Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Rendezvényszervezés: 4 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 5 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Évente egy nagyszabású városi rendezvény, minimum 1000 fő részvételével. A város levegőszennyezettségének csökkenése az adott napon |
| Várható hosszabb távú hatások | A környezettudatos magatartás terjedése. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Szabadidős portál kialakítása Rendezvény-koordináció hatékonyságának növelése |

| Kapcsolódó prioritás | III.3. A lakosok fejlődési lehetőségeinek javítása: IV.3. Külső és belső kommunikáció fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Pályaválasztási információs kampány |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Évente adjanak ki egy városi oktatási intézmények, szervezetek adatait tartalmazó pályaválasztási füzetet. Készüljön el egy helyi pályaválasztási weboldal. Rendszeresen szervezzenek a pályaválasztással kapcsolatos kiállításokat, bemutatókat, konferenciákat. |
| Indoklás | A helyi oktatási intézményeknek kevés forrás áll rendelkezésükre saját oktatási lehetőségeik promóciójához. Az oktatási lehetőségek híre sokszor nem jutnak el a megfelelő célcsoporthoz. A város a jövőben iskolavárossá kíván válni. |
| Intézkedés rövid leírása | Az oktatással, neveléssel foglalkozó intézményeket, szervezeteket és vállalkozásokat egy közös weboldalon, keresőfunkcióval ellátva jelenítenék meg. Évente egy vagy két alkalommal pályaválasztási füzet kiadására kerülne sor. Az intézmények, szervezetek és vállalkozások kínálatának megismertetésére évente egy-két alkalommal oktatási kiállítást és konferenciát rendeznének. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV P.H. Oktatási és Kulturális Iroda |
| Lehetséges partnerek | Oktatási intézmények, Helyi vállalkozások (oktatási tevékenységgel), Média, internet szolgáltató |
| Megvalósítás becsült ideje | Weblap elkészítése: 4 hónap, Kiadványszerkesztés: 3 hónap Rendezvényszervezés: 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 10 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Oktatási intézményeket, szervezeteket, vállalkozásokat összefogó weblap. Évente kiadott oktatási füzet, megrendezett rendezvény. |
| Várható hosszabb távú hatások | Az oktatási lehetőségekkel kapcsolatos információáramlás javítása. Tanulók számának növekedése. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Kiadványok a városról A Dunaújvárosi Főiskola ismertségének és imázsának javítása |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Szórakoztató szocreál irodalmi előadások |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | Rendszeresen szervezzenek a városban irodalmi témájú összejöveteleket, amelyeken a szocreál stílusú alkotásokat mutatják be. |
| Indoklás | A város jelentős szocreál múlttal rendelkezik, melynek megismertetése kiemelkedő jelentőségű. A kultúra és az irodalom szerepét, fontosságát hangsúlyozni kell. A városban a rekreációs lehetőségek száma és minősége alacsony, ezt növelni kell. |
| Intézkedés rövid leírása | Kéthavi rendszerességgel irodalmi estek szervezésére kerülne sor, melyeken a szocreál korszak költőinek, íróinak alkotását mutatnák be. A bemutató után vitafórum keretében beszélgetés zajlana az adott alkotással kapcsolatban. |
| Lehetséges megvalósító | Kortárs Művészeti Intézet |
| Lehetséges partnerek | Civil szervezetek Oktatási intézmények József Attila Városi Könyvtár Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Rendezvényszervezés: 2 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 100 ezer Ft/rendezvény |
| Várható konkrét eredmények | A rekreációs kínálat nő. |
| Várható hosszabb távú hatások | A lakosság megismeri a szocreál értékeket, lokálpatriotizmusa erősödik. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése IV.4. Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Évfordulós és művészeti adatbázis |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék, Promóció |
| Célja | Hozzanak létre egy művészeti adatbázist, amely a városi érdekeltségű művészek adatait, munkáit tartalmazza. |
| Indoklás | A kultúra szerepét, fontosságát hangsúlyozni kell. A kultúra szemléletformáló szerepe kiemelkedő. A lakosok kevésbé ismerik a helyi művészeket, lokálpatriotizmusuk gyenge. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy mindenki számára elérhető művészeti adatbázis létrehozása, keresési lehetőséggel. Az adatbázis a helyi érdekeltségű művészek adatait és munkásságát, eredményeit jelenítené meg. Az egyes művészek évfordulóit az adatbázis automatikusan kijelezné, és ezt a média számára továbbítaná. |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújváros Online |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH: Oktatási és Kulturális Iroda Kortárs Művészeti Intézet, MMK Civil szervezetek Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 5 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 2 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Átfogó adatbázis a művészekről, a város kiemelkedő személyiségeiről. |
| Várható hosszabb távú hatások | A helyi lakosság, illetve az internetezők megismerik a város művészeit. A lakosság lokálpatriotizmusa erősödik. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Szabadidős portál kialakítása |

| Kapcsolódó prioritás | I.3. A munkavállalók és a munkaerőpiac fejlesztése: II.1. Az életkörülmények fejlesztése: IV.2. A város imázsának javítása: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Telekvásárlást segítő rendszer |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | Hozzanak létre egy fiatal diplomások telekvásárlását, letelepedését segítő rendszert. |
| Indoklás | A városban nem biztosított a fiatal diplomások helyben tartása, így a város népessége folyamatosan öregszik és csökken. A város megtartó képessége gyenge. A fiatalok, illetve a magasan kvalifikáltak hiánya több szférában is problémákat okoz (pl. egészségügy). |
| Intézkedés rövid leírása | A környező településekkel együttműködve egy olyan rendszer kialakítására lenne szükség, melynek segítségével a városban dolgozó, itt letelepedni kívánó fiatal diplomások könnyebben és kedvezményes áron jutnának telekhez, lakóhelyhez. |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | Kistérségi települések, vagy környező kistérségek településeinek képviselői |
| Megvalósítás becsült ideje | 1 év |
| Megvalósítás becsült költsége |  |
| Várható konkrét eredmények | Támogatási rendszer, kedvezmények kidolgozott rendszere |
| Várható hosszabb távú hatások | A térségben letelepülők és élők száma nő. A munkaerő-piaci kínálat és igény közti különbség csökken, nem lesznek hiányszakmák. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

# Pihenés fejezet

Dunaújvárosban van lehetőség a pihenésre, azonban ezen lehetőségek minőségileg és mennyiségileg is fejlesztésre szorulnak, és a lehetőségek koordinációján és kommunikációján is javítani kell. Másrészt a lehetőségeket az emberek nem használják ki eléggé (alacsony kereslet), aminek az oka a nehéz gazdasági helyzet mellett a pihenés és a rekreáció háttérbe szorulása, a rohanó életmód.

A város, iparvárosi jellege ellenére sok kulturális és természeti értékkel rendelkezik. Egyik legkiemelkedőbb ezek közül a Duna-part, amely a rekreációs lehetőségekhez ideális helyszínt biztosíthat. A Duna parti fekvés emellett turisztikai szempontból is kiváló lehetőségeket rejt magában, ám ezeket ki kell használni.

A szálláshelyek viszonylag alacsony száma, illetve az idelátogató turisták alacsony száma nagy, és látszólag megoldhatatlan problémát jelent a város számára. A két tényező előmozdítása elengedhetetlenül szükséges, de nehezen megoldható.

Ezért három irányban szükséges marketing intézkedéseket indítani:

- A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése: új attrakciók kidolgozása és bevezetése, a szálláshelykínálat bővítése és a létező kínálat fejlesztése.

- A rekreációs és idegenforgalmi kereslet élénkítése: a célcsoportok jobb elérése a marketing eszközeivel (pl. kommunikáció).

- A rekreációval, idegenforgalommal kapcsolatos koordináció és partnerség fejlesztése: a helyi idegenforgalmi és rekreációs kínálat összehangolása, a partnerség és együttműködés erősítése a területen és a kínálat kereslethez való igazítása.

| Kapcsolódó prioritás | I.1 Befektetők vonzása, kezelése III.1 A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Tercier szektorbeli befektetés-ösztönzési csoport |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Jöjjön létre egy tercier szektorbeli befektetés ösztönző csoport, amely folyamatos kereséssel, a marketing eszközök alkalmazásával és aktív munkával befektetőket vonz a térségbe |
| Indoklás | A város szolgáltatási és turisztikai kínálata nem megfelelő, és nem képes kielégíteni a folyamatosan növekvő igényeket. A város például kevés olyan szálláslehetőséggel rendelkezik, amely magas színvonalon képes kielégíteni a vevői igényeket. A városban több olyan rekreációs, turisztikai érték van, amely állapota elhanyagolt, és nagymértékű beruházást igényel (pl. vidámpark). |
| Intézkedés rövid leírása | A befektetés ösztönző csoport megalakítása A tercier szektorbeli befektetés ösztönzés szorosan összekapcsolódik a gazdasági szempontú befektetés ösztönzéssel, ezért egy átfogó befektetés-ösztönzési csoport kialakítása is elképzelhető. |
| Lehetséges megvalósító | Innopark Kht. |
| Lehetséges partnerek | DMJV Önkormányzat Területek tulajdonosai Dunaújváros Online Kft. |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Reklámanyagok költségei: minimum 1 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | A befektetéseket ösztönző és kezelő csoport kialakul, tehát a befektetések ösztönzése rendszerezetté válik. |
| Várható hosszabb távú hatások | Befektetések mennyisége nő Új munkahelyek A turisztikai rekreációs kínálat (pl. pláza) és a turisták száma nő |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Potenciális befektetők megkeresése Befektetői és vállalkozás-fejlesztési információs rendszer |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése I.2. Helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeik javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Legjobb turisztikai szolgáltató díj |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció Termék |
| Célja | A helyi turisztikai és rekreációs cégek szolgáltatásainak minőségi fejlesztése |
| Indoklás | A város turisztikai kínálata minőségben és mennyiségben is elmarad a többi város kínálatától. Emellett a rekreációs és kulturális szórakozási lehetőséget nyújtó vállalkozások kommunikációja gyenge. Egy külső, ösztönző eszköz, például egy cím, egy díj elnyerése egyrészt fejlesztésre ösztönözné a vállalkozásokat, növelné a versenyt, másrészt egy összehangolt kommunikációval növelné népszerűségüket is. |
| Intézkedés rövid leírása | A helyi TV által kezdeményezett „A legmosolygósabb üzlet” elnevezésű kampány fejlesztése: - Pályázati feltételek meghatározása, a pályázat lebonyolítása - Pályázók bemutatása (egyenként) a médiában - Szavazatok gyűjtése és összesítése a lakosságtól - Eredményhirdetés, díjátadás - Utólagos kommunikáció a médiában A pályáztatás során a pályázóktól részvételi díj szedhető (a média-megjelenés szponzorálására). |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara |
| Lehetséges partnerek | Tourinform Iroda Helyi vállalkozások Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | A díj nagyságától függően kb. 2.000.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | A turisztikai szolgáltatók ismertsége nő A lakosság igényeiről, véleményéről szóló információk bővülnek |
| Várható hosszabb távú hatások | A turisztikai szolgáltatások színvonala nő |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Helyi vállalkozások partnerkapcsolatainak fejlesztése |

| Kapcsolódó prioritás | III.1 Rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A város mecénása díj |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | A városi kulturális alkotói nagyobb támogatásban részesüljenek, illetve megjelenéseiket szponzorálják. A vállalkozók vegyenek részt a kulturális életben. |
| Indoklás | A város képzőművészeinek és kulturális intézményeinek többsége forráshiányos. Nincs lehetőségük a nyilvánosságra, mivel a bemutatkozás költséges lenne. Másrészt a vállalkozói szféra sem támogatja kellőképpen a kultúrát, illetve a két szféra közötti partnerség gyenge. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy ún. mecénás vándordíj kiosztása évente. Tevékenységek: - Médiakampány a mecénás díjról - Adatgyűjtés az adományozókról, adományozási lista felállítása - Díjkiosztás - Médiakampány, sajtótájékoztató a díjkiosztásról |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzatának Kulturális Irodája |
| Lehetséges partnerek | Kulturális intézmények Képzőművészek |
| Megvalósítás becsült ideje | Szervezés: 4 hét Díjkiosztás: 1 nap Médiakampány: 2 hét |
| Megvalósítás becsült költsége | Médiakampány, sajtótájékoztató: 50.000 Ft Díj: 10.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | A kiemelkedő művészek támogatásának ösztönzése, a támogatási kedv növekedése. A támogatásokról pontos információk állnak majd rendelkezésre. |
| Várható hosszabb távú hatások | A városi művészek és kulturális intézmények nagyobb nyilvánosságot kapnak. A támogatás felélénkülése fiatal alkotókat vonzhat a városba, ami tovább növelné a város hírnevét. A támogató vállalkozások imázsa javulhat a média-megjelenés által. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Városi partnerségi hálózat Helyi vállalkozások partnerkapcsolatainak fejlesztése |

| Kapcsolódó prioritás | III.1 Rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Egyedi, országos rendezvény, attrakció megszervezése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | Jöjjön létre egy országosan ismert, egyedi, hagyományteremtő, nagyszabású rendezvény, amely Dunaújváros sajátos értékeire épül (szocreál, Duna-part, stb.) |
| Indoklás | A városban nincs egy olyan országos szinten tömegeket megmozgató rendezvény, amely turisztikailag jelentős bevételeket hozna, például több napra itt tartaná a látogatókat. |
| Intézkedés rövid leírása | Rendezvény megszervezése (pl. időpont: május 1-je) A helyi vállalkozások és civil szervezetek bevonása Országos reklámkampány lebonyolítása |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | DMJV Önkormányzata Civil szervezetek Kulturális intézmények Vállalkozások Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 5-6 hónap évente |
| Megvalósítás becsült költsége | 5 millió Ft (szponzori támogatás szükséges) |
| Várható konkrét eredmények | A helyi szereplőket megmozgató nagyszabású rendezvény Látogatók tömeges érkezése |
| Várható hosszabb távú hatások | A város ismertsége nő, imázsa javul A város bevételei nőnek Az idegenforgalmi szektor fejlődik |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Rendezvény-koordináció hatékonyságának növelése |

| Kapcsolódó prioritás | III.1 A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Városi kulturális napok |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék Promóció |
| Célja | A helyi kulturális intézmények összefogásával jöjjön létre egy minden intézményt és szervezetet megmozgató kulturális rendezvény |
| Indoklás | A város kulturális intézményei és szervezeti között gyenge a partnerség, az intézmények összefogása esetleges. Emellett a városban gyenge a kulturális és idegenforgalmi kínálat, kevés a több napon át tartó rendezvény. |
| Intézkedés rövid leírása | Tevékenységek: - A kulturális kereslet felmérése - Az intézmények összefogása, partnerkapcsolatok kiépítése - A rendezvény helyszínének és programjának tisztázása - A rendezvénymegszervezése, promóciója - A rendezvény lebonyolítása - Visszacsatolás, sajtóvisszhang, eredmények publikációja A jelenleg jól működő Mozaik Fesztivál kibővítése is lehetséges megoldás lenne a rendezvény megvalósítására |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | Kulturális intézmények, oktatási intézmények Civil szervezetek Amatőr klubok, társulások (pl. nyugdíjas klub) Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Szervezés: 4 hónap Rendezvény: minimum 3 nap |
| Megvalósítás becsült költsége | Kb. 20.000.000 Ft költség, de a bevételekből a költségek egy része fedezhető |
| Várható konkrét eredmények | A városi intézmények és szervezetek konkrét fellépési lehetőséget kapnak, ahol megismerhetik őket, és egymást is megismerhetik. A dunaújvárosi programok száma nő |
| Várható hosszabb távú hatások | A kulturális intézmények együttműködési készsége fokozódik, a partnerség erősödik köztük Nő az intézmények kihasználtsága, és a vendégek száma |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Szabadidős portál |

| Kapcsolódó prioritás | III.1 A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Tehetségkutató zenei verseny |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | A rekreációs kínálat, és azon belül a zenei kínálat fejlődjön a városban. |
| Indoklás | A város rekreációs, és azon belül a zenei kínálata alacsony. A turisztikai látogatottság és a szórakozási lehetőségek is egyre csökkennek. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy országos szintű, többkategóriás (komolyzene, pop, rock) tehetségkutató verseny szervezése a városban, amely várhatóan a fiatal korosztály nagy tömegeit vonzaná. A rendezvényt évente is meg lehet szervezni. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Kulturális Iroda |
| Lehetséges partnerek | Zeneiskola Kórusok, zenekarok Amatőr együttesek Helyi vállalkozók (hirdetési lehetőség) |
| Megvalósítás becsült ideje | Szervezés: 4 hónap Megvalósítás: 2-4 nap |
| Megvalósítás becsült költsége | 2.000.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | A rendezvény lebonyolításával nő a város kulturális és rekreációs kínálata. Több turista érkezik a városba. |
| Várható hosszabb távú hatások | A város imázsa javul. A fiatalok megismerik a helyi zenei életet és lehetőségeit. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Kulturális napok |

| Kapcsolódó prioritás | III.2 A rekreációs és idegenforgalomi kereslet élénkítése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Szabadidős portál kialakítása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | A kulturális intézmények, szabadidős szolgáltatók és civil szervezetek közösen jelenjenek meg az Interneten |
| Indoklás | A város rekreációs lehetőségeinek kommunikációja nem elég hatékony, és sok az olyan intézmény, amely nem, vagy csak nagyon ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt. A lakosság és az idelátogatók emiatt nem ismerik kellőképpen a rekreációs, a kulturális lehetőségeket, és így nem is tudják igénybe venni őket. Ezért sok intézmény kihasználtsága nem megfelelő. |
| Intézkedés rövid leírása | - Rekreációs és szabadidős lehetőségekről (pl. klubok, szakkörök, rendezvények, stb.) - A kulturális intézményekről és szervezetekről (saját arculatukat tükrözve) - A kulturális programokról - A kiemelkedő művészekről, sportolókról, stb. - Fórum - az intézmények saját maguk kezelik, töltik fel a honlapot, így az aktualitás könnyebben biztosíthatóvá válik - Kapcsolódás más oldalakohoz |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújváros Online Kft. (Dunaújváros hivatalos honlapja) |
| Lehetséges partnerek | DMJV Önkormányzat Kulturális intézmények, szervezetek Sportintézmények és szervezetek Rekreációs és szórakoztató szolgáltatók |
| Megvalósítás becsült ideje | 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 800.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | Egy átfogó ismertető a város rekreációs és kulturális intézményeiről, programjairól. A kulturális intézmények kommunikációja városi és hazai viszonylatban is fejlődik. |
| Várható hosszabb távú hatások | Nő a kulturális kereslet Összehangoltság és tervezhetőség javul Lakossági igények megismerése (fórumok) |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Kulturális napok Városi partnerségi hálózat Folyamatos marketingkutatás |

| Kapcsolódó prioritás | I.1 Befektetők vonzása, kezelése III.2 A rekreációs és idegenforgalmi kereslet élénkítése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A város képviselete kiállításokon |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció Eladási csatorna |
| Célja | A város ismertsége és vonzó hatása növekedjen azáltal, hogy a város különböző hazai és nemzetközi kiállításokon vesz részt |
| Indoklás | A marketing eszközök közül több olyan is létezik, amelyet a város nem vagy nem elég hatékonyan használ ki a fenti érdekek érvényesítéséhez. A kiállításon való részvétel a kereslet növelésének egyik hagyományosan hatékony eszköze. A kiállításokon való részvétellel támogatható a lobbi-tevékenység, kiterjeszthető a partnerség is. |
| Intézkedés rövid leírása | - Költségek felmérése, kiállítás módjának meghatározása (résztvevő vagy látogató, saját vagy bérelt stand) - Kiállítási részvétel megszervezése - Kiállítási anyagok összeállítása, legyártása - Kiállításon való részvétel - Hatásvizsgálat, visszacsatolás, eredmények kutatása és közzététele, tapasztalatok megosztása |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. (Tourinform Iroda) |
| Lehetséges partnerek | DMJV Önkormányzata Innopark Kht. „HÍD” Egyesület ITDH Kht. |
| Megvalósítás becsült ideje | Kiállítás szervezés: 4 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | Kiállítási részvétel esetén kiállításonként 2.000.000 Ft (Állami támogatás igénybe vehető) Kiállítás látogatás esetén kb. 200.000 Ft/ fő |
| Várható konkrét eredmények | A kiállításokon való részvétellel a városról készült anyagok közvetlenül a kívánt célcsoporthoz jutnak el A nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon a város partnerségi kapcsolatai kiterjedtebbé válnak |
| Várható hosszabb távú hatások | A város népszerűbbé válik a befektetők és turisták körében A város partnerségi hálózatának növelésével a lobbi tevékenység erősödik, az információk áramlása javul |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Befektetői csoport Tercier szektorbeli befektetés ösztönzés Összehangolt médiakampány Dunaújvárosról Kiadványok megjelentetése a városról |

| Kapcsolódó prioritás | III.3 A rekreációval, idegenforgalommal kapcsolatos koordináció és partnerség fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Turisztikai arculati kézikönyv kidolgozása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | A város turisztikai arculata váljon egységessé, és ezáltal az idegenforgalmi kommunikáció hatékonysága növekedjen. |
| Indoklás | A város idegenforgalmi kommunikációja nem összehangolt és a turisztikai arculat nem egységes. A különböző turisztikai szolgáltató intézmények megjelenése és kommunikációja eseti, és kevés az összehangolt kommunikációs kampány, illetve marketingkommunikációs eszköz. |
| Intézkedés rövid leírása | A városmarketing terv, illetve arculat alapján egy egységes turisztikai arculati kézikönyv összeállítása. Tevékenységek: - Arculati elemek felmérése - Arculati kézikönyv kidolgozása - A kézikönyv ismertetése, eljuttatása a szolgáltatókhoz és az intézményekhez, a kézikönyv társadalmasítása - Az arculati elemek általános használatának bevezetése és ellenőrzése |
| Lehetséges megvalósító | Tourinform iroda |
| Lehetséges partnerek | Grafikai stúdió Idegenforgalmi szolgáltató vállalatok DMJV Önkormányzata Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Kb. 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | Kb. 1 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Egységes, kidolgozott, mindenki számára elérhető arculati kézikönyv. |
| Várható hosszabb távú hatások | A város turisztikai arculata egységesebb, összehangoltabb lesz, és ezáltal a turisztikai megjelenés és kommunikáció is hatékonyabbá válik. A kézikönyv társadalmasításával a város turisztikai szolgáltatóinak partnersége is szorosabbá válhat. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Dunaújváros Arculati Terve |

| Kapcsolódó prioritás | III.3 A rekreációval, idegenforgalommal kapcsolatos koordináció és partnerség fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Turisztikai célú kutatás |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatorna |
| Célja | A városi turizmus helyzetét és a turisztikai értékeket folyamatosan mérjék fel, kutassák, a város turisztikai szolgáltatóinak bevonásával |
| Indoklás | A város turisztikai adottságiról és az idelátogató turistákról kevés információ áll rendelkezésre, ami nehezíti a döntéshozók munkáját, és a hatékony menedzsmentet. A Dunaújváros Főiskola Térségfejlesztési Kutatócsoportja végez a turizmushoz köthető kutatásokat, de ezek nem ölelik fel a teljes témakört, csak egyes területekre irányulnak (pl. külső imázs) |
| Intézkedés rövid leírása | - A kutatási terv elkészítése, kutatási témakörök kijelölése (pl. belső imázs, a rekreációs lehetőségekkel való elégedettség, intézmények látogatottsága, kihasználtsága, stb.) - Idegenforgalmi helyzetfelmérés, kutatás városi és nemzeti szinten is - Az adatok feldolgozása, elemzése - Az adatok közzététele |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújvárosi Főiskola Térségfejlesztési Kutatócsoport |
| Lehetséges partnerek | DMJV Önkormányzata Tourinform Iroda Turisztikai szolgáltatók, kulturális intézmények Internetes szolgáltatók |
| Megvalósítás becsült ideje | Kutatás / témakör: 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 3 m Ft/év |
| Várható konkrét eredmények | A városban pontos információk állnak majd rendelkezésre a rekreációval és az idegenforgalommal kapcsolatban. Az információk pedig segítséget nyújtanak a hatékonyabb döntéshozatalban és menedzsmentben. |
| Várható hosszabb távú hatások | A kutatási tevékenységgel megszerzett információk segítséget nyújtanak a turisztikai stratégia alakításához, és ezáltal a turisztikai kínálat fejlesztéséhez is. Javul a partnerség is. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Legjobb turisztikai szolgáltató díj Folyamatos marketingkutatás Sajtó- és médiaközpont |

| Kapcsolódó prioritás | III.3 A rekreációval, idegenforgalommal kapcsolatos koordináció és partnerség fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Rendezvény-koordináció hatékonyságának növelése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék Promóció |
| Célja | A Dunaújvárosban megrendezésre kerülő rendezvények (időbeni, térbeni, célcsoportonkénti) összehangolása, koordinációja, illetve ezen rendezvények kommunikációja javuljon |
| Indoklás | A városban sok olyan rendezvény van, amely nagy közönséget vonz, de több olyan is akad, amelyre kevés érdeklődő látogat el. A kínálat kiegyensúlyozása, összehangolása ezért fontos feladat. Elengedhetetlen az is, hogy a kínálatot a kereslettel összehangolják, és a kereslet szerint alakítsák. |
| Intézkedés rövid leírása | A koordinátor, vagy a koordinációs csoport feladatai: - Kapcsolatfelvétel a szervezőkkel, a partnerség kiépítése - Rendezvénynaptár készítése az év elején - A rendezvények iránti kereslet felmérése - A rendezvények időpontjának összehangolása - Rendezvénycsomagok létrehozása (pl. motorsport napok; rally, motorcsónakverseny; autós találkozók, stb.) - A rendezvények kommunikációjának segítése - A rendezvénynaptár folyamatos frissítése |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | Rendezvényszervező cégek Kulturális intézmények és szervezetek |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Kb. 2 millió Ft évente, 1 fő foglalkoztatásakor |
| Várható konkrét eredmények | Egy átfogó rendezvénynaptár jön létre. Fontos, hogy a rendezvényeknek lesz egy felelőse, aki a város rendezvényekről és az azokat szervezőkről részletes információkkal rendelkezik majd. |
| Várható hosszabb távú hatások | Erősödik a partnerség és a kínálat kommunikációja Nő a vendégek száma |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Szabadidős portál Kulturális napok Városi partnerségi hálózat Kiadványok a városról |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A gyurgyalag fészkelő hely népszerűsítése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék, Promóció |
| Célja | A természeti értékkel kapcsolatos információ jusson el a célközönséghez, és turistákat vonzzon a városba. |
| Indoklás | A város sok természeti értékkel rendelkezik, amely többsége a helyi lakosság körében, illetve országos és külföldi viszonylatban is ismeretlen. A városi értékekkel kapcsolatos kommunikáció nem elég hatékony. |
| Intézkedés rövid leírása | Kommunikációs kampányterv kidolgozása, melynek elemei lehetnek: - Kiadvány a fészkelő helyről - Média megjelenések - Rajz és fotópályázatok, kiállítások - Iskolai kirándulások A kampányterv megvalósításával a fészkelő hely népszerűsítése. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda |
| Lehetséges partnerek | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. Oktatási intézmények Civil szervezetek |
| Megvalósítás becsült ideje | 1 év |
| Megvalósítás becsült költsége | Tervezés: 500 ezer Ft Megvalósítás: 2 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Média megjelenések, rendezvények, kiadványok a természeti értékről |
| Várható hosszabb távú hatások | A természeti értékek ismertsége nő. A lokálpatriotizmus erősödik. A turisták száma nő. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Kiadványok a városról |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A város bekapcsolása az országos helymeghatározási versenybe |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék, Promóció |
| Célja | A természeti és építészeti értékekkel kapcsolatos információ jusson el a célközönséghez, és turistákat vonzzon a városba. Rendezzenek egy helymeghatározó versenyt a városban. |
| Indoklás | A város sok természeti és építészeti értékkel rendelkezik, amely többsége a helyi lakosság körében, illetve országos és külföldi viszonylatban is ismeretlen. A városba látogató turisták száma alacsony, a rekreációs kínálat nem megfelelő. |
| Intézkedés rövid leírása | Kapcsolatfelvétel az országos helymeghatározási versney szervezőivel, és a város bekapcsolása a versenybe. A rendezvény megszervezése és promóciója. |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda Oktatási intézmények Civil szervezetek |
| Megvalósítás becsült ideje | Kapcsolatépítés: 2 hónap Szervezés: 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | Megvalósítás: 2 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Népszerű, sok látogatót vonzó rendezvény. |
| Várható hosszabb távú hatások | A természeti és építészeti értékek, és ezáltal a város ismertsége nő. A turisták száma nő. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Arborétum és erdei iskola kialakítása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | Hozzanak létre egy arborétumot és egy erdei iskolát a város természeti értékeinek népszerűsítésére. |
| Indoklás | A város sok természeti értékkel rendelkezik, amely többsége a helyi lakosság körében ismeretlen, vagy kevésbé ismert. A városban kevés rekreációs lehetőség áll a fiatalok rendelkezésére. A városban nagy mértékű a környezetszennyezés. A környezettudatos nevelésnek fontos szerepe van a szennyezés enyhítésében. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy arborétum kialakítása: - Az adott terület rendezése - Természeti értékek megjelölése - Tanösvény kialakítása Erdei iskola kialakítása: - Tanépület kialakítása - Csoportok megszervezése - Képzés megszervezése és lebonyolítása |
| Lehetséges megvalósító | DMJV. P.H. Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda |
| Lehetséges partnerek | Oktatási intézmények Civil szervezetek |
| Megvalósítás becsült ideje | Szervezés: 8 hónap Tevékenység: folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | 10 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Népszerű, sok látogatót vonzó arborétum és erdei iskola |
| Várható hosszabb távú hatások | A természeti értékek, és ezáltal a város ismertsége nő. A turisták száma nő. A fiatalok körében elterjed a környezettudatos magatartás. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Kilátó Városháza tetején |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | Hozzanak létre egy kilátót a város egyik magas épületének, pl. a Városházának a tetején. |
| Indoklás | A város turisztikai kínálata alacsony, nem megfelelő. A turisztikai attrakciók és termékek száma alacsony. |
| Intézkedés rövid leírása | A kilátó kialakítása: - Az épület felmérése - Tervkészítés - Kivitelezés - Turisztikai szolgáltatások kiépítése (pl. kávézó) |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda |
| Lehetséges partnerek | Helyi vállalkozások |
| Megvalósítás becsült ideje | 2 év |
| Megvalósítás becsült költsége | 20 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Népszerű, sok látogatót vonzó kilátó, plusz egy turisztikai termék |
| Várható hosszabb távú hatások | A városba látogató turisták száma nő. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Szocreál „skanzen”, építészeti emlékhely a belvárosban |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék |
| Célja | Hozzanak létre egy építészeti emlékhelyet, egy szocreál skanzent a belváros építészeti emlékeire alapozva. |
| Indoklás | A város turisztikai kínálata alacsony, nem megfelelő. A turisztikai attrakciók és termékek száma alacsony. A város kiemelkedő szocreál és modern építészeti értékekkel rendelkezik. |
| Intézkedés rövid leírása | A skanzen kialakítása: - Az épületek felmérése - Tervkészítés - Az épületek felújítása - Turisztikai szolgáltatások kiépítése (túraútvonal, múzeum, stb.) |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda |
| Lehetséges partnerek | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. Helyi vállalkozások |
| Megvalósítás becsült ideje | 2 év |
| Megvalósítás becsült költsége | 100 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Népszerű, sok látogatót vonzó skanzen, plusz egy turisztikai termék |
| Várható hosszabb távú hatások | A városba látogató turisták száma nő. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Szórakoztató szocreál irodalmi előadások |

| Kapcsolódó prioritás | II.2. A lakosok életminőségének fejlesztése III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Családi sportkártya |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatorna |
| Célja | Hozzanak létre egy kedvezményes, egységes belépőrendszert a helyi sportolási lehetőségek igénybevételére. |
| Indoklás | A városban a tömegsportnak nagy hagyománya van. A helyi lakosok életminősége, egészségi állapota nem megfelelő. Az emberek ritkábban járnak sportolni. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy kedvezményes rendszer kialakítása; - Családi kedvezmények, ifjúsági kedvezmények - Kártyás rendszer bevezetése (lehet pontgyűjtő akció is) A rendszer promóciója és bevezetése. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Ifjúsági és Sport Iroda |
| Lehetséges partnerek | Oktatási Intézmények Sportszervezetek és intézmények Civil szervezetek |
| Megvalósítás becsült ideje | 2 év |
| Megvalósítás becsült költsége | 30 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Népszerű, sok látogatót vonzó sportolási lehetőségek. |
| Várható hosszabb távú hatások | A lakosok egészségi állapota és életminősége javul. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | II.2. A lakosok életminőségének fejlesztése III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése IV.2. A város imázsának javítása: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Az Újvárosi 4 próba országos szintűre való bővítése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék, Promóció |
| Célja | Készüljön egy kommunikációs kampányt az Újvárosi 4 próba országos népszerűsítésére. Bővüljön a rendezvény, és legyen alkalmas nagyobb közönség mozgósítására, befogadására. |
| Indoklás | A városban a tömegsportnak nagy hagyománya van. A városi rendezvények népszerűsége nem megfelelő, és kevés az országos hírű rendezvény a városban. |
| Intézkedés rövid leírása | A rendezvény kibővítése: - Újabb attrakciók és programok megtervezése és megvalósítása - A szolgáltatók számának növelése A rendezvény kommunikációjának kibővítése: - Országos kommunikációs kampány megtervezése - A kampány lefolytatása - A kampány hatásának és eredményességének mérése |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Ifjúsági és Sport Iroda |
| Lehetséges partnerek | Oktatási Intézmények Sportszervezetek és intézmények Civil szervezetek |
| Megvalósítás becsült ideje | Rendezvényszervezés: 4 hónap Kampánytervezés: 3 hónap Kampány lefolytatása: 2 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 10 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Népszerű, sok látogatót vonzó rendezvény. |
| Várható hosszabb távú hatások | A város megítélése javul. A lakosok életminősége javul. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Egyedi, országos rendezvény, attrakció megszervezése |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése IV.2. A város imázsának javítása: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Testvérvárosok kiállítása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék, Promóció |
| Célja | Rendezzenek egy kiállítást a város testvérvárosainak részvételével, illetve szervezzenek meg egy ehhez kapcsolódó rendezvénysorozatot. |
| Indoklás | A város testvérvárosi kapcsolatai fejlesztésre szorulnak. A turisztikai látogatottság nem megfelelő. A város imázsa rossz. |
| Intézkedés rövid leírása | Kiállítás: - Kapcsolatfelvétel a testvérvárosokkal - Kiállítás megszervezése (városonként egy-egy stand a bemutatkozásra) - Kiállítás lebonyolítása Rendezvények: - A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése - Rendezvény lebonyolítása |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | Oktatási Intézmények Kulturális intézmények Civil szervezetek |
| Megvalósítás becsült ideje | Kiállítás szervezés: 6 hónap Rendezvényszervezés: 4 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 5 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Népszerű, sok látogatót vonzó rendezvény. |
| Várható hosszabb távú hatások | A város megítélése javul. A testvérvárosokkal való kapcsolat erősödik. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Egyedi, országos rendezvény, attrakció megszervezése |

# Marketing fejezet

Az előző három fejlesztési fejezetet is érintő (horizontális) fejezetként a marketinghez tartoznak a menedzsment funkciók, a város imázsát (hírét, ismertségét) alakító tevékenységek és a külső és belső kommunikáció fejlesztése.

A menedzsmentről elmondható, hogy Dunaújváros sok területen úttörő munkát végzett (munkaerő-gazdálkodás, pályázati koordináció, stb.), azonban sok hiányosság is létezik (városmarketing szervezeti háttere, városfejlesztési stratégia, stb.). A város imázsa negatív a legtöbb célcsoportnál, és a kommunikációs tevékenységek is jelentős fejlesztésre szorulnak.

A fentiekből következően három irányba mutatnak a szükséges intézkedések:

- A város menedzsment funkcióinak fejlesztése: a városfejlesztéssel kapcsolatos tervezés, érdekérvényesítés, intézményi háttér és partnerség fejlesztése.

- A város imázsának javítása: Dunaújváros új arculatának kialakítása és tudatosítása a célcsoportok körében.

- Külső és belső kommunikáció fejlesztése: a helyi szereplők közötti kommunikáció, partnerség és együttműködés fejlesztése, és a város külső partnereivel való kapcsolat erősítése.

| Kapcsolódó prioritás | IV.1 A város menedzsment funkcióinak fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Városmarketing szervezeti hátterének kialakítása |
| Célja | A városmarketing tevékenység legyen összehangolt, és jöjjön létre egy városmarketing szervezet |
| Indoklás | A városmarketing nem funkcionál Dunaújvárosban, és ezáltal a város menedzsment funkciói nem elég hatékonyak. A hatékonyság javítását nagymértékben elősegítené a városmarketinget tudatos, összehangolt alapokra helyező városmarketing iroda. |
| Intézkedés rövid leírása | Tevékenységek (minimum egy főre): - Marketing eszközök használatának erősítése és összehangolása - Városi programok összehangolása - Partnerség erősítése a városi szereplők, intézmények, szervezetek között - Aktív kapcsolattartás a médiával, a megjelenő információk kontrollja - Együttműködés a fejlesztési csoportokkal, szervezetekkel - Kutatási tevékenység, stb. |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | Tourinform Iroda M8- Dunahíd Kht. Innopark Kht. DMJV Önkormányzata |
| Megvalósítás becsült ideje | A szervezeti háttér felállítása – 2 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 3 m Ft / év (egy fő foglalkoztatása) |
| Várható konkrét eredmények | Városmarketing iroda megalakulása, a város marketingjének összehangolása. |
| Várható hosszabb távú hatások | Tudatos, összehangolt városmarketing tevékenység, amely fejleszti a város imázsát, a lakosok lokálpatriotizmusát, a vállalkozások partnerségét, stb. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | IV.1 A város menedzsment funkcióinak fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Városfejlesztési terv kidolgozása |
| Célja | Egy céltudatos, középtávú, fenntartható, operatív fejlődési program kerüljön kidolgozásra, amelyhez a fejlesztéseket igazítani lehet |
| Indoklás | A város menedzselése nem hatékony, mivel nincs egy átfogó fejlesztési stratégia, amihez a tevékenységet igazítani lehetne. A város hosszú távú, stratégiai céljait nem fogalmazták meg, a városfejlesztés területeit nem hangolták össze, emiatt az egyes tevékenységek összehangolása sem hatékony. A város imázsa rossz, és ennek javítását csak egy konkrétan meghatározott stratégia mentén haladva lehet elérni. |
| Intézkedés rövid leírása | - Módszertan meghatározása - Helyzetelemzés - Stratégiai célok magalkotása - Stratégiai intézkedési terv kidolgozása - Különböző fejlesztési területek koncepcióinak kidolgozása és összehangolása - A stratégia controllingjának, ellenőrzésének kidolgozása A fejlesztési stratégia alapját képezheti a kidolgozott városmarketing stratégia és terv. |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújváros Megyei Jogú Városának Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | M8-Dunahíd Kht. „HÍD” Egyesület Innopark Kht. Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. Donbass-Duferco (Dunaferr) KDRFÜ |
| Megvalósítás becsült ideje | 1 év |
| Megvalósítás becsült költsége | 3.000.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | Városfejlesztési stratégiai terv, amire a tevékenységet építeni lehet. Összehangolt területi fejlesztési koncepciók. |
| Várható hosszabb távú hatások | A város menedzselése hatékonyabbá válik. A hatékony tevékenység vonzóbbá teszi a várost a befektetők, turisták, letelepedők és a helyi lakosok számára. A város érdekképviselete hatékonyabbá válik. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | IV.1 A város menedzsment funkcióinak fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Városfejlesztési intézményi hátterének fejlesztése |
| Célja | A városfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, intézmények tevékenysége legyen összehangolt |
| Indoklás | A város menedzsment funkciója nem elég hatékony. Ennek egyik oka, hogy a városfejlesztési tevékenység széttagolt. Több szervezet, cég is foglalkozik fejlesztéssel, de munkájukat gyakran nem egyeztetik, nem hangolják össze. Egy bizottság létrehozásával, és rendszeres összehívásával alkalmuk nyílna a tevékenységek egyeztetésére. A finanszírozási és informatikai háttér fejlesztésével pedig a gyakorlatban is összehangolhatóvá válik a tevékenység. |
| Intézkedés rövid leírása | - A fejlesztéssel foglalkozó szervezetek képviselőinek delegálása a bizottságba. - A bizottság tisztviselőinek megválasztása - A finanszírozás összehangolása (pl. egy közös költségvetési sor kialakítása a városfejlesztésre) - A szervezetek közötti informatikai hálózat fejlesztése, adatbázis létrehozása |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | M8-Dunahíd Kht. Innopark Kht. Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Partnerség kiépítése: 200.000 Ft Informatikai rendszer kiépítése: 2.000.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | A városfejlesztéssel foglalkozó szervezetek közötti partnerség erősödik, és ezáltal a városfejlesztés hatékonyabbá válik. Az informatikai rendszer fejlesztésével egy egységes adatbázist lehet létrehozni a fejlesztéssel kapcsolatban, amely erősíti a rendelkezésre álló információk rendszerét és ezáltal a döntések hatékonyságát. A bizottság létrehozásával az önkormányzat menedzsment funkciója hatékonyabbá tehető. |
| Várható hosszabb távú hatások | A városfejlesztés hatékonyabbá válásával például több befektető vagy turista érkezik a városba, amely növeli a város bevételeit. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Városi partnerségi hálózat |

| Kapcsolódó prioritás | IV.1 A város menedzsment funkcióinak fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Folyamatos marketingkutatás Dunaújvárosban |
| Célja | A város marketing és menedzsment tevékenysége legyen megalapozott azáltal, hogy egy kutatócsoport rendszeresen információt gyűjt a városról (gazdaság, lakosok, turizmus, imázs, stb.) |
| Indoklás | A város menedzsment funkciója nem elég hatékony, melynek egyik oka valószínűleg az információhiány. A városban sok területről nem állnak rendelkezésre a szükséges információk, vagy a meglévő információk elavultak. A Főiskolán működik egy kutatócsoport, és ezen csoport hatáskörének, munkájának kiterjesztésével nagymértékben hozzájárulhatna az információhiány okozta problémák kiküszöböléséhez. Az információk elégtelenségének oka az információtorzulás is lehet, melynek oka az adatok rendezetlenségéből adódhat. Fontos tehát, hogy a városban a döntéshozók számára egy aktuális, pontos, hozzáférhető és torzításmentes információforrás, adatbázis álljon rendelkezésre. |
| Intézkedés rövid leírása | - Kutatási stratégia kialakítása, szükséges információk felmérése - Kutatási módszertan kidolgozása - Folyamatos kutatási és feldolgozási tevékenység biztosítása (humánerőforrás, eszközök) - Adatbázis létrehozása és folyamatos frissítése |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújváros Főiskola Térségfejlesztési Kutatócsoport |
| Lehetséges partnerek | DMJV Önkormányzata Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Projekt: 4 hónap Tevékenység: folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Projekt: 1.000.000 Ft Tevékenység: 2.000.000 Ft / év |
| Várható konkrét eredmények | Hozzáférhető, pontos, torzításmentes információforrás, adatbázis. |
| Várható hosszabb távú hatások | A városi döntéshozók a rendelkezésre álló információk alapján pontosabb és megalapozottabb döntéseket hozhatnak. A város menedzsment tevékenysége és érdekképviselete hatékonyabbá válik. A városmarketing tevékenység folyamatos kontrollingja biztosítható lesz. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Pályázat az értékek és negatívumok feltárására |

| Kapcsolódó prioritás | IV.2 A város imázsának javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Dunaújváros Arculati Terve |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Készüljön el Dunaújváros arculati terve, és az arculati elemeket hangolják össze |
| Indoklás | Dunaújváros imázsa rossz, így a város nem vonzó sem a befektetők, sem a turisták, sem pedig a letelepedni vágyók számára. Az imázs javítására a városnak egységes arculattal kell megjelennie a nyilvánosság előtt, de jelenleg az arculati elemeket csak esetlegesen, nem összehangoltan használják. Egy arculati kézikönyv kialakításával, és hatékony alkalmazásával az imázs nagy mértékben javítható lenne. |
| Intézkedés rövid leírása | Tevékenységek: - Meglévő arculati elemek összegyűjtése, hiányzó elemek feltárása - Arculati kézikönyv kidolgozása - A kézikönyv sokszorosítása és terjesztése - A kézikönyv használatára vonatkozó szabályozás kialakítása - Az arculati elemek, eszközök létrehozása, kivitelezése - Az arculati eszközök terjesztése |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | Megbízott grafikai stúdió, grafikus szakértő Kulturális intézmények, képzőművészek Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 4 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | Arculati kézikönyv 2.000.000 Ft Arculati elemek kivitelezése 2.000.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | A város egységes megjelenése a nyilvánosság előtt. Arculati kézikönyv, amihez a megjelenéseket igazítani lehet. Az arculati eszközök az intézményeknél rendelkezésre állnak. |
| Várható hosszabb távú hatások | A kedvezőtlen imázs pozitív irányban való fejlődése. Több befektető érdeklődik a város iránt. A partnerség erősödik a városi intézmények között. A város érdekképviselete hatékonyabbá válik. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Turisztikai arculati kézikönyv Összehangolt médiakampány a városról Kiállításokon való megjelenés |

| Kapcsolódó prioritás | IV.2 A város imázsának javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Kiadványok a városról |
| Célja | Készüljenek bemutatkozó anyagok (CD, kiadvány, honlap) a városról, amelyek alkalmazkodnak a különböző célcsoportok (befektetők, turisták, állami szervek, stb.) információs igényeihez, és amelyeket országos és külföldi viszonylatban is lehet terjeszteni |
| Indoklás | A város imázsa rossz, és ennek egyik oka, hogy a város értékei nem ismertek, illetve az értékek kommunikációja nem elég hatékony. Nem létezik egy olyan bemutatkozó anyag a városról, amely minden területre kiterjed, egységes és kielégíti minden célcsoport információs igényét. |
| Intézkedés rövid leírása | - Az anyagok tartalmának egyeztetése, kialakítása - Adatgyűjtés, információgyűjtés - Grafikai szerkesztés, tervezés - Kivitelezés, sokszorosítás - Terjesztés (on-line verzió is) A CD anyagát évente felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell. |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | DMJV Önkormányzata Grafikai tervező Sokszorosítást kivitelező Az egyes területek szakértői Dunaújváros Online Kft. (Dunaújváros hivatalos honlapja) |
| Megvalósítás becsült ideje | 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 2.500.000 Ft (5.000 Db CD esetén) |
| Várható konkrét eredmények | A városról egy kézzelfogható, interaktív bemutatkozó, reprezentációs anyag áll majd rendelkezésre. |
| Várható hosszabb távú hatások | A város értékeinek bemutatása hatékonyabbá válik, ezáltal maguk az értékek is ismert(ebb)ek lesznek. Az értékek megismertetésével a város vonzóbbá válhat, és az imázs is javulni fog. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Dunaújváros Arculati Terve Összehangolt médiakampány a városról |

| Kapcsolódó prioritás | IV.2 A város imázsának javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Dunaújváros emblematikus alakja |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Legyen a városnak egy „arca”, egy személy, aki országos és nemzetközi viszonylatban képviseli a várost, illetve akiről a városiak példát vehetnek. |
| Indoklás | A város imázsa kedvezőtlen. Az imázs javításának érdekében meg kell keresnünk Dunaújvárosban azt a személyt,, aki országos elismertségével, hírességével méltóan képviselhetné, javíthatná városunk kedvezőtlen imázsát. Az emblematikus személyhez kapcsolhatóak a városi arculatot tükröző reklámok, és a karizmatikus személy alkalmazásával a város kommunikációjának hatékonysága is javítható. |
| Intézkedés rövid leírása | - Pályáztatás, lakossági szavazás évente - Az arculati kézikönyvbe építés - Reklámok készítése az emblematikus személlyel - Az emblematikus személy rendezvényeken való szereplése |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | Lakosság Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Kb. 100.000 Ft / év + reklámköltség kb. 1.000.000 Ft /év |
| Várható konkrét eredmények | A város arculata kiegészül egy emblematikus személlyel, akinek segítségével az arculat hatékonysága nagy mértékben nőhet. |
| Várható hosszabb távú hatások | Az emblematikus személy tevékenységével növeli a város vonzó hatását, javul a város imázsa. A kommunikáció kiegészítése ezen arculati elemmel pedig összehangoltabbá, és ezáltal hatékonyabbá teheti a város külső kommunikációját. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Dunaújváros Arculati Terve Turisztikai arculati kézikönyv Összehangolt médiakampány a városról Kiállításokon való megjelenés Dohányzás, alkohol és drog elleni kommunikáció Dunaújvárosi Főiskola ismertségének és imázsának javítása |

| Kapcsolódó prioritás | IV.2 A város imázsának javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A Dunaújvárosi Főiskola ismertségének és imázsának javítása |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | A Dunaújvárosi Főiskola ismertsége és imázsa javuljon |
| Indoklás | A helyi főiskola oktatási és szolgáltatási színvonala negatív megítélésű országos szinten. Emellett az ismertsége is fejlesztésre szorul, mind helyben, mind országosan. A meglévő kommunikációs tevékenységeket (nyílt nap) is fejleszteni kell. |
| Intézkedés rövid leírása | Kommunikációs program tervezése a Dunaújvárosi Főiskola ismertségének és imázsának javítására A kommunikációs program megvalósítása A főiskola és Dunaújváros arculatának összehangolása |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújvárosi Főiskola |
| Lehetséges partnerek | HÖK, IITI Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Tervezés: 6 hónap Megvalósítás: 12 hónap, folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Tervezés: 200-400 e Ft |
| Várható konkrét eredmények | Kommunikációs program Fórumok |
| Várható hosszabb távú hatások | A főiskola ismertsége nő, imázsa javul, ezáltal Dunaújváros híre is javul A felvételizők száma nő A diákok elégedettsége javul |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Dunaújváros Arculati Tervének kidolgozása Összehangolt, helyi és országos médiakampány Dunaújvárosról |

| Kapcsolódó prioritás | IV.2 A város imázsának javítása |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Vetélkedők szervezése a városról |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | A város értékeit a lakosok – főként a fiatalok - ismerjék meg. |
| Indoklás | A lakosok nagy része nem ismeri, vagy nem értékeli a város értékeit. A lakosság vetélkedőn való részvételével az értékek kommunikációjának hatékonysága növelhető, így az jobban eljut a célcsoporthoz. |
| Intézkedés rövid leírása | A vetélkedőt kétféleképpen lehet megvalósítani: iskolai vetélkedők formájában (ami később kiterjeszthető a térség vagy a régió iskoláira is), illetve TV-s, rádiós vetélkedők formájában, ahol a felnőtt lakosság vehet részt. A vetélkedőn pénzdíjat vagy tárgyi nyereményt (helyi vállalkozások termékei) kaphat a győztes. Lehet csoportos és egyéni vetélkedő is. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Oktatási iroda |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH Kulturális iroda Kulturális intézmények Oktatási intézmények, munkaközösségek, civil szervezetek Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Szervezés: 4 hónap Megvalósítás: 2 hét |
| Megvalósítás becsült költsége | Iskolai vetélkedők: 500.000 Ft TV-s, rádiós vetélkedők: 1.000.000 Ft (szponzorálás lehetséges) |
| Várható konkrét eredmények | A város értékeit a lakosság megismeri. |
| Várható hosszabb távú hatások | A lokálpatriotizmus erősödik a lakosokban, az elvándorlás csökken. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Pályázat az értékek és a negatívumok feltárására |

| Kapcsolódó prioritás | IV.3 Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Marketing tanfolyamok intézményeknek és civil szervezeteknek |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák |
| Célja | A marketing szemléletmód terjedjen el a városi intézményeknél és civil szervezeteknél, és ezáltal a köztük lévő kommunikáció erősödjön, tevékenységeik hatékonysága javuljon, valamint a városi menedzsment tevékenység fejődjön |
| Indoklás | A városi intézmények, valamint a vállalkozások közötti kommunikációs és együttműködés nem hatékony, a város menedzsment tevékenysége hiányos. A marketing szemléletmód elterjesztésével a szereplők nagyobb fontosságot tulajdonítanának a kommunikációnak és a partnerségnek, az igények teljes körű kielégítésének. |
| Intézkedés rövid leírása | Tevékenységek: - Tanfolyam célcsoportjainak meghatározása (intézményi vezetők, vállalatvezetők, stb.) - A tanfolyamok (internetes is) megszervezése, meghirdetése és lebonyolítása - Visszacsatolás, kontrolling tevékenység |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | Dunaújvárosi Főiskola DMJV Önkormányzata DKIK Civil szervezetek Önkormányzati intézmények Internetes szolgáltatók |
| Megvalósítás becsült ideje | Kb. 2 hónap tanfolyamonként |
| Megvalósítás becsült költsége | Kb. 500.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | A marketing szemléletmód és a marketing eszközök elterjedése az intézmények és a vállalatok között. |
| Várható hosszabb távú hatások | A tudatformálás hatására erősödik a szereplők közötti partnerség, ezáltal javul a város belső kommunikációja. A belső kommunikáció pedig kihatással van a külső kommunikációra, és ezáltal fejlesztő hatást indukálhat a városi imázsra vonatkozóan is. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Marketing tanfolyamok vállalkozásoknak |

| Kapcsolódó prioritás | IV.3 Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Pályázat az értékek és negatívumok feltárására |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | A lakosság és a helyi cégek bevonásával a városi értékek és negatívumok kerüljenek feltárása |
| Indoklás | A lakosság identitástudata és a lokálpatriotizmus gyenge a városban. Ennek egyik oka, hogy a lakosok nem ismerik eléggé a város értékeit, illetve nem érdekeltek a negatívumok megszűntetésében. A versennyel, illetve a pályázattal érdekeltté tennénk a helyi embereket a város megismerésében. |
| Intézkedés rövid leírása | - Pályázati rendszer kidolgozása - Pályázat meghirdetése, népszerűsítése - Pályázatok elbírálása - Nyertes pályázatok közzététele (pl. kiállításon, kiadványban), jutalmazása - Promóció A pályázat témája lehet például fotókészítés, képzőművészeti alkotás létrehozása (rajz, festmény), vetélkedőn való részvétel, film vagy videofelvétel elkészítése. |
| Lehetséges megvalósító | Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | Kulturális és oktatási intézmények Civil szervezetek, klubok Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 1.000.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | A város értékeinek és negatívumainak konkrét megjelenése; fotókon, filmen, rajzokon, stb. Kiállítás vagy kiadvány a nyertes alkotásokból |
| Várható hosszabb távú hatások | A városi lakosság jobban megismeri a város értékeit és negatívumait, és ezáltal nő a lokálpatriotizmus. A nyertes alkotások hozzájárulnak a város turisztikai kínálatának növeléséhez (pl. kiállítás vagy kiadvány formájában). A lakosság bevonásával több információ áll majd rendelkezésre a város belső imázsával kapcsolatban. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Összehangolt médiakampány a városról Turisztikai célú kutatás Folyamatos marketingkutatás Kiadványok a városról |

| Kapcsolódó prioritás | IV.3 Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Önkormányzati sajtóiroda fejlesztése |
| Marketing-mix elem | Promóció |
| Célja | A város külső kommunikáció legyen összehangolt, és a kimenő, illetve városról megjelenő információkat gyűjtsék össze |
| Indoklás | A város imázsa rossz, és ennek egyik oka az, hogy a külső kommunikáció nem elég hatékony. A médiában gyakran azonosítják a várost a Dunaferrel, és általában negatív híreket közölnek le. Fontos lenne a kimenő információk összehangolása egy olyan sajtó- és információs központ segítségével, amely a média képviselőinek pontos és Dunaújváros marketing stratégiájához illeszkedő információkat szolgáltatna. Az önkormányzatnál dolgozik egy sajtóreferens, amelynek munkájára építeni lehet. |
| Intézkedés rövid leírása | - Az információs csatornák megtervezése - Kimenő önkormányzati információk összehangolása - Partnerség kiépítése, megerősítése a médiával és a város intézményeivel - Folyamatos médiafigyelés és a megjelenésekre való reagálás - Interaktív, internetes cikkadatbázis kialakítása |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata vagy Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. |
| Lehetséges partnerek | DMJV intézményei Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 4 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 1.500.000 Ft / év |
| Várható konkrét eredmények | A média számára egy biztos információforrás rendelkezésre állása, a kimenő információk viszonylagos kontrollja, a médiában megjelent információk, anyagok gyűjteménye. |
| Várható hosszabb távú hatások | A város kommunikációs tevékenységének összehangolásával a város imázsa nőhet, érdekérvényesítő szerepe javulhat. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Összehangolt médiakampány a városról Folyamatos marketingkutatás |

| Kapcsolódó prioritás | IV.3 Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Összehangolt médiakampány Dunaújvárosról |
| Célja | A város külső kommunikációja legyen hatékonyabb egy összehangolt, országos médiakampány megszervezésével, és ezáltal a város imázsa javuljon |
| Indoklás | A város külső kommunikációja esetleges és gyakran csak negatív híreket, történéséket közöl. A város vonzóbbá tétele pedig elképzelhetetlen ilyen körülmények között, a kommunikációs tevékenység összehangolása nélkül. |
| Intézkedés rövid leírása | Tevékenységek: - A kommunikációs stratégia, terv elkészítése az elészült és elfogadott marketing terv alapján (célcsoportok meghatározása és szegmentálása, kommunikációs eszközök leírás, stb.) - A kommunikációs anyagok összeállítása, kivitelezése (pl. reklámfilm, PR cikk, szórólap, stb.) - A kommunikációs kampány lebonyolítása - A kampány hatékonyságának mérése, kutatás |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | Média Grafikai stúdiók, nyomdák Reklámügynökségek |
| Megvalósítás becsült ideje | Kampányszervezés: 3 hónap Kampány időtartama: minimum 4 hét |
| Megvalósítás becsült költsége | Minimum 10 millió Ft (reklámeszközöktől függően) |
| Várható konkrét eredmények | A városról szóló információk közvetlenül eljutnak a kívánt célcsoporthoz. A városról négy héten keresztül, folyamatosan pozitív információk jelennek meg a médiában. |
| Várható hosszabb távú hatások | A befektetők, a turisták és az egyéb célcsoportokba tartozók közvetlen információkat kapnak a városról, ami alapján nő a befektetési és idelátogatási kedv. A város vonzóbbá válik. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Kiadványok a városról Dunaújváros emblematikus alakja Dunaújváros Arculati Terve |

| Kapcsolódó prioritás | IV.3 Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Városi partnerségi hálózat |
| Célja | A városi (önkormányzati) intézmények, civil szervezetek és vállalkozások partnerségi kapcsolatai váljanak hatékonyabbá és fenntarthatóbbá egy egységes (információs) rendszer létrehozásával és fenntartásával |
| Indoklás | A városi (önkormányzati) intézmények, szervezetek közötti együttműködés és partnerség fejlesztésre szorul. A partnerség erősítésével az intézmények működése is hatékonyabbá válna, és ezáltal a városmenedzsment és érdekérvényesítő képessége is javulna. |
| Intézkedés rövid leírása | - A partnerségi hálózatok feltérképezése (belső és külső is) - A kommunikációs csatornák feltérképezése, fejlesztése - A partnerek jellemzése (tanulmánykészítés) kommunikációs szempontból - Információs és informatikai rendszer fejlesztése és fenntartása |
| Lehetséges megvalósító | DMJV Önkormányzata |
| Lehetséges partnerek | Önkormányzati intézmények és szervezetek Dunaújváros Online Kft. (Dunaújváros hivatalos honlapja) |
| Megvalósítás becsült ideje | Adatgyűjtés – 3 hónap Információs rendszer felállítása – 6 hónap Működés – folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Információs rendszer – 8 m Ft Adatgyűjtés – 200.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | Információs rendszer a kapcsolatok támogatására. Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos adatok rendelkezésre fognak állni, és ezáltal segítik a döntéshozatalt. Emellett a rendszer segítségével az információáramlás is hatékonyabb és gyorsabb lesz. |
| Várható hosszabb távú hatások | Az önkormányzati intézmények partnersége, együttműködése erősödik, és hatékonyabbá válik. Az együttműködés révén az egyes intézmények tevékenysége hatékonyabb lesz. Általánosságban az önkormányzat, illetve a város belső kommunikációja javul. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | IV.3 Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Sportnap szervezése az önkormányzati intézmények alkalmazottai számára |
| Marketing-mix kapcsolódás | Termék Promóció |
| Célja | Az önkormányzati intézmények közötti kommunikáció és együttműködés javuljon. Egy újabb rekreációs lehetőséggel bővüljön a város rekreációs kínálata. |
| Indoklás | Az önkormányzati intézmények közötti kommunikáció és partnerség nem hatékony, ami az intézmények fenntartható fejlődését hátráltatja. Az intézmények közötti partnerség gyenge, és ez negatívan befolyásolja a város érdekérvényesítő képességének hatékonyságát. A program megvalósításával a lakosságot, illetve konkrétan az intézményi dolgozókat ösztönözni lehet az egészséges életmódra. |
| Intézkedés rövid leírása | Sport nap és verseny szervezése az önkormányzati intézmények dolgozóinak. Tevékenységek: - Sportverseny megszervezése, kategóriák tisztázása - Verseny lebonyolítása - Médiakampány a versenyről A verseny évente megismételhető. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Ifjúsági és Sportiroda |
| Lehetséges partnerek | Önkormányzati Intézmények és dolgozóik Sportlétesítmények, sportszervezetek Civil szervezetek |
| Megvalósítás becsült ideje | Szervezés: 3 hónap Lebonyolítás: 2 hét |
| Megvalósítás becsült költsége | 1.000.000 Ft |
| Várható konkrét eredmények | Új rekreációs lehetőség az önkormányzati intézmények dolgozói számára. |
| Várható hosszabb távú hatások | Az önkormányzati intézmények dolgozói között a kommunikáció hatékonyabbá válik, és ezáltal a város menedzsment funkciója fejlődik. A dolgozók egészsége javul. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Egészséges életmóddal kapcsolatos programok |

| Kapcsolódó prioritás | IV.3 Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## Városmarketing témájú rovatok a helyi médiában |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatornák |
| Célja | Legyenek olyan fórumok, amelyeken keresztül a marketing szemléletet és a városi értékeket és problémákat közvetíteni lehet a lakosság felé |
| Indoklás | A lakosok nem ismerik eléggé a város értékeit, és a marketing szemléletmód sem elterjedt. A városmarketing szinte ismeretlen, ezért szükséges a folyamatos kommunikáció, ahol a városmarketing céljait, tevékenységeit, értékeit el lehet mondani, meg lehet beszélni. |
| Intézkedés rövid leírása | Fórumok kialakítása (TV-műsor, újság-rovat) Témák kidolgozása (főiskola imázsa, szoborfelújítások, stb.) |
| Lehetséges megvalósító | Helyi média |
| Lehetséges partnerek | Helyi szereplők |
| Megvalósítás becsült ideje | Folyamatos |
| Megvalósítás becsült költsége | Média költsége |
| Várható konkrét eredmények | Heti/havi rovat a médiában a városról, a városmarketingről A városmarketing értékek, problémák, tevékenységek ismerté válnak |
| Várható hosszabb távú hatások | A város értékei fejlődnek, a problémákat megoldják A városmarketing szemléletmód, a lokálpatriotizmus fejlődik |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Önkormányzati sajtóiroda fejlesztése |

| Kapcsolódó prioritás | IV.4. Külső és belső kommunikáció fejlesztése |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## PR terv az iskolaváros funkcióra |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Készüljön egy PR kampányterv az iskolaváros helyi és országos népszerűsítésére. |
| Indoklás | Az iskolaváros funkció erősödése kiemelkedő fontosságú a városban. A város külső és belső kommunikációja nem elég hatékony. |
| Intézkedés rövid leírása | Egy átfogó PR terv készítése, melynek célja az iskolaváros funkció népszerűsítése. |
| Lehetséges megvalósító | Dunaújvárosi Főiskola Kommunikációs Intézete |
| Lehetséges partnerek | DMJV PH Oktatási és Kulturális Iroda Oktatási intézmények Média |
| Megvalósítás becsült ideje | 5 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 2 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | PR kampányterv dokumentáció, kidolgozott projektekkel. |
| Várható hosszabb távú hatások | A PR kampány megvalósításával az iskolaváros funkció erősödése, helyi és országos szintű megismerésének növekedése. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Összehangolt médiakampány Dunaújvárosról |

| Kapcsolódó prioritás | III.1. A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlesztése IV.2. A város imázsának javítása: IV.3. Külső és belső kommunikáció fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## A Nemzet Tömegsport Városa kommunikációs kampány |
| Marketing-mix kapcsolódás | Promóció |
| Célja | Készítsenek egy kommunikációs kampánytervet a Tömegsport Város imázs kialakítására, és valósítsák meg a kampányt. |
| Indoklás | A helyi rekreációs lehetőségek nem megfelelőek, a sport szerepe nem elég hangsúlyozott. A városban hagyománya van a tömegsportnak. A város imázsa nem jó, fejlesztésre szorul. |
| Intézkedés rövid leírása | A kampány megtervezése a tömegsport hangsúlyozásával. A kampány célcsoportja a helyi és országos fiatalság, akik szeretnék igénybe venni a sportszolgáltatásokat. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH Ifjúsági és Sport Iroda |
| Lehetséges partnerek | Sportlétesítmények, vállalkozások Oktatási intézmények Civil szervezetek Média |
| Megvalósítás becsült ideje | Tervezés: 6 hónap Megvalósítás: 6 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 10 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | A városi tömegsportot népszerűsítő kampány. A városi sportlehetőségekről pontos információk állnak majd rendelkezésre. |
| Várható hosszabb távú hatások | A városba látogató turisták száma nő. |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez |  |

| Kapcsolódó prioritás | IV.1. A város menedzsment funkcióinak fejlesztése: IV.3. Külső és belső kommunikáció fejlesztése: |
| --- | --- |
| Intézkedés megnevezése | ## E-településmarketing megoldások kifejlesztése |
| Marketing-mix kapcsolódás | Eladási csatorna |
| Célja | Dolgozzanak ki egy e-településmarketing rendszert a településmarketing informatikai támogatására. A létrehozott rendszert hangolják össze a már meglévő rendszerekkel. |
| Indoklás | A város menedzsment funkciója nem elég hatékony, aminek egyik oka a nem megfelelő információáramlás. A városi vezetők gyakran kevés rendelkezésre álló információ alapján döntenek. A város kommunikációs tevékenysége nem elég hatékony. |
| Intézkedés rövid leírása | Információs rendszer megtervezése. A rendszer kivitelezése A rendszer összehangolása már meglévő rendszerekkel. |
| Lehetséges megvalósító | DMJV PH |
| Lehetséges partnerek | Internet szolgáltatók Dunaújvárosi Online |
| Megvalósítás becsült ideje | Rendszer megtervezése: 6 hónap Rendszer beüzemelése: 2 hónap Rendszer összehangolása más rendszerekkel: 3 hónap |
| Megvalósítás becsült költsége | 10 millió Ft |
| Várható konkrét eredmények | Elérhető és pontos információk. |
| Várható hosszabb távú hatások | Hatékony városmarketing |
| Kapcsolódás más intézkedésekhez | Befektetői és vállalkozás-fejlesztési információs rendszer Átfogó szociális adatbázis és szociális érdekképviseleti rendszer kialakítása Évfordulós és művészeti adatbázis Szabadidős portál kialakítása Folyamatos marketingkutatás Dunaújvárosban Városi partnerségi hálózat |