Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2012. április 12.

Javaslat az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. részére a REG_KD_09-3-2009-0002 Térségi innovációs projektfejlesztés a gyakorlatban című pályázat zárásához  visszatérítendő likviditási támogatás biztosítására

Előadó:	a pénzügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke

Előkészítő:	Szendrődi Tibor városüzemeltetési és főépítészi igazgató

Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:	Rohonczi Sándor ügyvezető M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft,

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41., info@m8-dunahid.hu

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság                                                                                           2012.04.03.

gazdasági és területfejlesztési bizottság	2012.04.04.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2012.04.04.

közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság	2012.04.04.

A napirendi pont rövid tartalma: Az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. 11.014.000,- Ft összegű támogatást nyert a REG_KD_09-3-2009-0002 sz. „Térségi innovációs projektfejlesztés a gyakorlatban” című pályázaton, melynek teljes összegét, valamint az 5,08 %-os önrészt is a szervezetnek (volt) szükséges finanszíroznia. Az előterjesztés a projektzáráshoz, illetve a támogatási összeg lehívásához szükséges 3.000.000,- Ft visszatérítendő likviditási támogatás nyújtására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Városüzemeltetési és Főépítészi Igazgatóság

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

Ügyintéző neve:	Borka Ildikó

E-mail címe:	borka@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-412-211 / 160

Iktatószám:	14133-4 / 2012

Előkészítő aláírása:	Borka Ildikó s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:	Szendrődi Tibor s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma:	2012.03.28.

Ellenőrzés dátuma:	2012.03.29.

Törvényességi észrevétel:	Nincs

Amennyiben van:	-

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:		L.   Dudás Pálné	2012.03.28.

JAVASLAT

Javaslat az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. részére a REG_KD_09-3-2009-0002 Térségi innovációs projektfejlesztés a gyakorlatban című pályázat zárásához  visszatérítendő likviditási támogatás biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. februárjában 11.014.000,- Ft összegű támogatást nyert a Nemzeti Innovációs Hivatal Baross Gábor Program Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés pályázatán.

A pályázati projekt száma, megnevezése: REG_KD_09-3-2009-0002 sz. „Térségi innovációs projektfejlesztés a gyakorlatban”

A projekt megvalósításának időszaka: 2010. július 1. – 2012. június 30. (24 hónap)

A projekt célja: Közvetlen cél a dunaújvárosi innovációs alpont szakmai kompetenciájának fejlesztése, szolgáltatásai színvonalának emelése, így járulva hozzá:

- a térség innovációs potenciáljának növeléséhez,

- a régió innovációs tevékenységének előmozdításához,

- a magas hozzáadott értékű beruházások térségbe vonzásához,

- a kis- és középvállalkozások innovációs beruházási lehetőségeinek támogatásához,

- a vállalkozások fejlesztési forráshoz jutásának segítéséhez,

- a vállalkozások közötti kapcsolatok bővítéséhez, a hálózatosodás erősítéséhez

- a térség fejlődéséhez (beruházások, munkahelyek, új termékek/szolgáltatások).

Ezen célok elérését a szervezet – mint a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség dunaújvárosi alpontjának üzemeltetője és a Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Tanács munkaszervezete – humán erőforrásának fejlesztésével, kompetencia-növeléssel, szervezeti innovációval, kutatásokkal és fejlesztett innovációs rendszere tesztelésével, az eredmények visszacsatolásával valósítja meg.

A projekt célcsoportja:

- Dunaújváros és térsége kis- és középvállalkozásai (100 vállalkozás)

- Dunaújváros és térsége kutatói és kutatási intézményei (50 fő, 3 intézmény)

- Dunaújváros és térsége finanszírozó intézményei (10 intézmény)

A pályázati projekt mind a városstratégiai koncepcióhoz, mind a dunaújvárosi kistérség fejlesztési tervéhez szorosan kapcsolódik. Dunaújváros Megyei Jogú Város városstratégiai koncepciójában konkrétan is szerepel, hogy „egy városi, még inkább térségi vagy interregionális innovációs centrumot szükséges létrehozni” (K+F Innováció pillér).

A projekt költsége: támogatási intenzitás: 94,92 % (11 014 e Ft), önrész: 5,08 % (590 e Ft), összköltség: 100 % (11 604 e Ft)

A pályázati projekt megvalósítása a tervezett időpontban (2010 júliusában) indult, azonban a Támogatási Szerződés aláírására csak másfél évvel később, 2011 novemberében kerülhetett sor, mely csúszás súlyos likviditási problémákat okozott: a szervezet nem igényelhetett előleget, az első pénzügyi elszámolás 2012 januárjában (a projekt 19. hónapjában) történt meg, így minden pályázat során felmerülő költséget a szervezet hitelezett meg.

A pályázat során felmerülő költségek áttekintése:

1. munkaszakasz elszámolása:  			4.410 e Ft

2. munkaszakasz előleg: 				4.344 e Ft

Fennmaradó támogatás (kb. 20 %):		2.260 e Ft

Önrész összege					   590 e Ft

ÖSSZESEN: 				          11.604 e Ft

Az első - utolsó előtti - elszámolást a finanszírozó elfogadta, ám sem a kapcsolódó támogatás, sem az utolsó munkaszakasz előleg összegének átutalása nem történt még meg. A második munkaszakasz elszámolását a 2012. júniusi projektzárást követően van csak lehetőség beküldeni. A projekt zárásakor elszámolt költségeket a finanszírozó várhatóan 2013 elején fizeti ki.

Mivel a pályázati támogatásból még nem érkezett meg a szervezet számlájára, a pályázati projekt maradéktalan megvalósításához ill. zárásához szükséges összeg biztosítása meghaladja a szervezet likviditási lehetőségeit, így összesen 3.000.000,- Ft összegben visszatérítendő önkormányzati pályázati likviditási támogatást igényel önkormányzatunktól. (A szervezet kérelmét tartalmazó levél az előterjesztés 2. számú mellékletében található, a kapcsolódó kérelem nyomtatvány pedig a 3. sz. mellékletben)

A visszatérítendő önkormányzati likviditási támogatásokról Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati vonatkozású pályázati tevékenységek koordinációjáról szóló 15/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A rendelet 1 §-a kimondja, hogy a rendelet alanyi hatálya többek között kiterjed minden dunaújvárosi székhelyű, igazoltan közhasznú jogállású szervezetre, amennyiben pályázati tevékenységéhez az önkormányzattal, illetve költségvetési szerveivel partnerségben vagy konzorciumban önrészt, illetve likviditási támogatást igényel, és a rendeletben meghatározott koordinációs egyeztetésben részt vett és megállapodást kötött.

Az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. e feltételeknek megfelel, kapcsolódó tevékenységeinek összefoglaló leírása az előterjesztés 2. sz. mellékletében olvasható.

A rendelet 3/A § rendelkezik a következőkről:

(3)  pályázati likviditási támogatás maximális mértéke  3 M Ft.

(4) az önkormányzat minden olyan szervezettel, amely számára önkormányzati 	pályázati likviditást biztosít, a rendelet 7/a melléklete alapján céltámogatási 	szerződést köt.

(5) amennyiben a támogatást igénylő szervezet önkormányzati likviditási támogatást 	nyer, azt egy összegben kell visszafizetnie, a finanszírozó hatóság által nyújtott, a 	pályázati projekt utolsó szakaszát visszamenőlegesen finanszírozó – támogatás 	átutalását követően 3 banki napon belül. (…)

A rendelet továbbá feltételként szabja a záró elszámolást megelőző elszámolás elfogadását.

A céltámogatás szerződés tervezet az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A pályázat megvalósítása, zárása során felmerült költségek előfinanszírozásához az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. 3.000.000,- Ft visszatérítendő likviditási támogatást igényelt önkormányzatunktól. A pénzügyi teljesítéseket követően kerülhet sor a pályázati elszámolás benyújtására, melynek elfogadása után az önkormányzat által előfinanszírozott összeg visszautalásra kerül. Ennek tervezett időpontja: 2013. március 30.

Jelen határozati javaslat tárgya a projektzárás előfinanszírozása, illetve a záráshoz szükséges, visszatérítendő likviditási támogatás biztosítása.

A támogatás forrásául Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Pályázati tevékenység, - felkészítés, - önrész  működési célú céltartalék sort javasoljuk megjelölni (5. melléklet a 11/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez, 27. feladat).

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság tárgyalta.

Bizottsági vélemények:

A pénzügyi bizottság a 2012. április 3-ai ülésén kiegészítést tett, miszerint a támogatási összeg visszautalása az önkormányzat részére a megjelöltnél korábban, 2012. december 20-ai határidővel történjen meg. A bizottság a kiegészítést, majd a kiegészített határozati javaslatot egyhangú 6 igen szavazattal támogatta.

A közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság a 2012. április 4-ei ülésén a határozati javaslatot 1 igen, valamint 5 tartózkodás szavazattal nem támogatta.

Az  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a határozati javaslatot a 2012. április 4-ei ülésén tárgyalta, és azt egyhangúlag, 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság a határozati javaslatot a 2012. április 4-ei ülésén tárgyalta. A bizottság szintén azt a fenti kiegészítést tette, hogy a támogatásnak még tárgyévben (2012.12.20-áig) visszafizetésre kell kerülnie, valamint javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontja kerüljön kiegészítésre a visszafizetési határidővel. A bizottság a kiegészítést, majd a kiegészített határozati javaslatot szintén 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A bizottsági javaslatoknak megfelelően a határozati javaslat 1. pontja kiegészítésre került a visszafizetési határidővel. Az 1. mellékletben található céltámogatási szerződés tervezet 3. pontjában a visszafizetési határidő (legkorábbi lehívási határidő) szintén módosításra került.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

# HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

……/2012 (IV.12.) határozata

az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. részére a REG_KD_09-3-2009-0002 Térségi innovációs projektfejlesztés a gyakorlatban című pályázat zárásához visszatérítendő likviditási támogatás biztosításáról

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. részére a REG_KD_09-3-2009-0002 Térségi innovációs projektfejlesztés a gyakorlatban című pályázati projekt zárásának előfinanszírozására 3.000.000,- Ft visszatérítendő önkormányzati pályázati likviditási támogatást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Pályázati tevékenység, - felkészítés, - önrész  működési célú céltartalék sora terhére, mely összeget a támogatott szervezet legkésőbb 2012.12.20-áig visszafizeti Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Felelős: 	- 	a határozat végrehajtásáért

a polgármester

-	a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a támogatás biztosítására: 2012. május 15.

a támogatás visszautalására: 2012. december 20.

- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont alapján a céltámogatási szerződést kösse meg az intézménnyel.

Felelős: 	- 	a határozat végrehajtásáért

a polgármester

-	a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:		2011. április 27.

- 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 1.) pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2012. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős:	- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2012. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2012. április 12.

| Pintér Attila s.k. a pénzügyi bizottság elnöke |  | Cserni Béla s.k. a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke |
| --- | --- | --- |
| Tóth Kálmán s.k. az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke |  | Gál Roland s.k. a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke |